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Azioni preliminari: inizio 13/06/2016 termine 17/06/2016
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 3 gg.
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	1
	Allestimento spazio recluso 
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+1

	2
	Allestimento zone di stoccaggio per parti macchina ecc.
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Cinghie
	
	1+1

	3
	Realizzazione centine in vetroresina per PFEXS1 e PFEXI1
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	4
	Disconnessione cavi  anodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	5
	Spostamento Arco supporto
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Cinghie
	
	

	6
	Disconnessione misure Anodo e RPF2.3 PF4
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	
	
	

	7
	Smontaggio immissione gas
	Pool
	
	
	
	2+0

	8
	Rimozione bombola Argon
	Pool
	Carro Ponte
	Cinghie
	Stoccaggio
	

	9
	Disconnessione M.E. e T.C.
	Pool
	
	
	
	

	10
	Rimozione misure di corrente Barre Rame
	Pool
	
	
	
	

	11
	Rimozione Sonde di Langmuir
	Pool
	
	
	
	



Apertura parte superiore Virola e Tappo: inizio 20/06/2016 termine 24/06/2016
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 4gg. 
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	12
	Rimozione Barre Rame e supporti
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Cinghie
	Stoccaggio
	1+2

	13
	Rimozione Cilindri Rame
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Cinghie
	Stoccaggio
	

	14
	Rimuovere Ringhiera interna
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Cinghie
	
	

	15
	Montaggio Centina PFEXS1
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Cinghie
	Stoccaggio
	2+2

	16
	Rimuovere Coil PFEXS1
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Cinghie
	Stoccaggio
	

	17
	Rimuovere Cavo Coils
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	18
	Rimuovere bulloni Virola-Settore S
	Polacchi
	
	
	
	

	19
	Sollevamento Virola-Tappo
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Catene
	
	

	20
	Posizionare Tappo-Virola su cavalletti
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Catene
	Stoccaggio
	

	21
	Rimuovere soffietti PF2 PF3
	Pool
	
	
	
	2+2

	22
	Riparazione filettature flangia PF3.1
	G.R.
	
	
	Elicoil
	

	23
	Rimuovere bulloni Virola-Tappo S.
	Polacchi
	
	
	
	

	24
	Sollevamento Tappo S.
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Catene - Mollette
	Stoccaggio
	

	25
	Posizionamento su colonne
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Catene 
	Stoccaggio
	

	26
	Fissaggio bulloni
	Polacchi
	
	
	
	

	27
	Ispezione  Macchina e verifica isolanti
	Pool
	
	Mega-Ohmmetro
	
	1+0

	28
	Smontaggio barre interne collegamento Anodo
	Pool, Polacchi
	
	
	Stoccaggio
	1+2

	29
	Smontaggio Flangia passanti Anodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	




Fase successiva, sostituzione Flangia Passanti Anodo: inizio 27/06/2016 termine 1/07/2016
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2 gg.
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	30
	Smontaggio Passanti Anodo
	Pool
	
	
	
	2+0

	31
	Pulizia isolanti Passanti Anodo
	Pool
	
	
	
	

	32
	Pulizia da vuoto nuova flangia
	Pool, 
	
	
	
	2+0

	33
	Rimontaggio Passanti Anodo
	Pool, 
	
	
	
	

	34
	Montaggio nuova Flangia Passanti Anodo su Tappo S.
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+1

	35
	Rimontaggio Barre interne collegamento anodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+1

	36
	Rimontare O-ring Tappo S.
	Pool, Polacchi
	
	Mollette
	
	2+2

	37
	Rimontare Tappo S. su Virola S.
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	
	Stoccaggio
	

	38
	Serraggio Bulloni Tappo Virola
	Pool, Polacchi
	
	
	
	




Fase successiva, chiusura macchina e prova da Vuoto: inizio 4/07/2016 termine 6/07/2016
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2 gg.
	39
	Rimontaggio soffietti PF2 e PF3
	Pool, Polacchi
	
	
	
	2+2

	40
	Rimontaggio Tappo-Virola S. su macchina
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	
	
	

	41
	Rimontaggio Immissione Gas
	Pool, 
	
	
	
	2+0

	42
	Macchina Sotto Vuoto
	Pool, 
	
	
	
	

	43
	Test da vuoto parte superiore
	Pool, 
	
	
	
	2+0





Tempo complessivo interventi 18 gg. 
Persone impegnate al giorno due pool e due ditta polacchi
Impegno del personale ditta Polacchi 22 gg. uomo
E’ necessario il supporto di Giuliano per lucidatura flange, supervisione serraggio policarbonato, riparazione soffietto con elicoil P.V. PF3 Sup. e progetto isolanti che si rendessero necessari.
Azioni su sfondo dello stesso colore si svolgono nell’arco della medesima giornata
Le azioni programmate sono suscettibili di slittamento dovuto ad urgenti impegni del Pool o della ditta Polacchi non preventivabili.


