PROTOSPHERA  Apertura parte superiore per intervento di sostituzione isolanti 2016

Azioni preliminari: inizio 13/06/2016 termine 17/06/2016

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 3 gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allestimento spazio recluso | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+1 |
| 2 | Allestimento zone di stoccaggio per parti macchina ecc. | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Cinghie |  | 1+1 |
| 3 | Realizzazione centine in vetroresina per PFEXS1 e PFEXI1 | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+2 |
| 4 | Disconnessione cavi anodo | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+2 |
| 5 | Spostamento Arco supporto | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Cinghie |  |  |
| 6 | Disconnessione misure Anodo e RPF2.3 PF4 | Pool, Polacchi | Carro Ponte |  |  |  |
| 7 | Smontaggio immissione gas | Pool |  |  |  | 2+0 |
| 8 | Rimozione bombola Argon | Pool | Carro Ponte | Cinghie | Stoccaggio |  |
| 9 | Disconnessione M.E. e T.C. | Pool |  |  |  |  |
| 10 | Rimozione misure di corrente Barre Rame | Pool |  |  |  |  |
| 11 | Rimozione Sonde di Langmuir | Pool |  |  |  |  |

Apertura parte superiore Virola e Tappo: inizio 20/06/2016 termine 24/06/2016

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 4gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Rimozione Barre Rame e supporti | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Cinghie | Stoccaggio | 1+2 |
| 13 | Rimozione Cilindri Rame | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Cinghie | Stoccaggio |  |
| 14 | Rimuovere Ringhiera interna | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Cinghie |  |  |
| 15 | Montaggio Centina PFEXS1 | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Cinghie | Stoccaggio | 2+2 |
| 16 | Rimuovere Coil PFEXS1 | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Cinghie | Stoccaggio |  |
| 17 | Rimuovere Cavo Coils | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| 18 | Rimuovere bulloni Virola-Settore S | Polacchi |  |  |  |  |
| 19 | Sollevamento Virola-Tappo | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Catene |  |  |
| 20 | Posizionare Tappo-Virola su cavalletti | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Catene | Stoccaggio |  |
| 21 | Rimuovere soffietti PF2 PF3 | Pool |  |  |  | 2+2 |
| 22 | Riparazione filettature flangia PF3.1 | G.R. |  |  | Elicoil |  |
| 23 | Rimuovere bulloni Virola-Tappo S. | Polacchi |  |  |  |  |
| 24 | Sollevamento Tappo S. | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Catene - Mollette | Stoccaggio |  |
| 25 | Posizionamento su colonne | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Catene | Stoccaggio |  |
| 26 | Fissaggio bulloni | Polacchi |  |  |  |  |
| 27 | Ispezione Macchina e verifica isolanti | Pool |  | Mega-Ohmmetro |  | 1+0 |
| 28 | Smontaggio barre interne collegamento Anodo | Pool, Polacchi |  |  | Stoccaggio | 1+2 |
| 29 | Smontaggio Flangia passanti Anodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |

Fase successiva, sostituzione Flangia Passanti Anodo: inizio 27/06/2016 termine 1/07/2016

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2 gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Smontaggio Passanti Anodo | Pool |  |  |  | 2+0 |
| 31 | Pulizia isolanti Passanti Anodo | Pool |  |  |  |  |
| 32 | Pulizia da vuoto nuova flangia | Pool, |  |  |  | 2+0 |
| 33 | Rimontaggio Passanti Anodo | Pool, |  |  |  |  |
| 34 | Montaggio nuova Flangia Passanti Anodo su Tappo S. | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+1 |
| 35 | Rimontaggio Barre interne collegamento anodo | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+1 |
| 36 | Rimontare O-ring Tappo S. | Pool, Polacchi |  | Mollette |  | 2+2 |
| 37 | Rimontare Tappo S. su Virola S. | Pool, Polacchi | Carro Ponte |  | Stoccaggio |  |
| 38 | Serraggio Bulloni Tappo Virola | Pool, Polacchi |  |  |  |  |

Fase successiva, chiusura macchina e prova da Vuoto: inizio 4/07/2016 termine 6/07/2016

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2 gg.

| 39 | Rimontaggio soffietti PF2 e PF3 | Pool, Polacchi |  |  |  | 2+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Rimontaggio Tappo-Virola S. su macchina | Pool, Polacchi | Carro Ponte |  |  |  |
| 41 | Rimontaggio Immissione Gas | Pool, |  |  |  | 2+0 |
| 42 | Macchina Sotto Vuoto | Pool, |  |  |  |  |
| 43 | Test da vuoto parte superiore | Pool, |  |  |  | 2+0 |

Tempo complessivo interventi 18 gg.

Persone impegnate al giorno due pool e due ditta polacchi

Impegno del personale ditta Polacchi 22 gg. uomo

E’ necessario il supporto di Giuliano per lucidatura flange, supervisione serraggio policarbonato, riparazione soffietto con elicoil P.V. PF3 Sup. e progetto isolanti che si rendessero necessari.

Azioni su sfondo dello stesso colore si svolgono nell’arco della medesima giornata

Le azioni programmate sono suscettibili di slittamento dovuto ad urgenti impegni del Pool o della ditta Polacchi non preventivabili.