PROTOSPHERA  Apertura parte inferiore per intervento di sostituzione isolanti 2016

Premessa: lo smontaggio della parte inferiore della macchina ProtoSphera non è mai stato effettuato ed ha problematiche diverse da quelle utilizzate per il tappo superiore in particolare per l’utilizzo di accessori per il carroponte acquisiti per questo scopo. Quindi tutte le procedure di smontaggio, abbassamento , trasporto, sollevamento e posizionamento sui supporti per le lavorazioni e relative operazioni inverse vanno programmate, svolte e documentate con la massima attenzione

Azioni preliminari: inizio 11/07/2016 termine 15/07/2016

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 0

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arrivo quadrilatero e verifica | Pool | carroponte |  |  | 1 |
| 2 | Lucidatura tappo policarbonato | Pool |  | Polveri lucidatura |  | 1 |
| 3 | Arrivo e montaggio carrello sotto il tappo, montaggio ruote | Pool | Carroponte | utensileria | Verificare ruote | 1 |
| 4 | Verifica attrezzature e procedure | Pool | carroponte | Accessori e carrello |  | 1 |
| 5 | Allineamento tappo in policarbonato con quello montato | Pool |  |  | Segnare la tacca | 1 |
| 6 | Smontaggio soffietti PF(tutti), dopo smontaggio contatti | Pool |  |  | Pulire, riferimenti, stoccaggio | 1 |
| 7 | Predisposizione zona pulita per gruppo catodo-PF1-PF4 e/o virola | Pool |  |  | Sul pavimento | 1 |

Apertura parte inferiore Virola e Tappo, smontaggio e rimontaggio passanti catodo: inizio 18/07/2016 termine 23/07/2016

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Smontaggio barre in rame discendenti | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Aggancio gruppo virola-coperchio-carrello con catene | Pool, Polacchi | Carro Ponte | catene |  | 1+2 |
|  | Rimuovere bulloni Virola | Polacchi |  | Chiavi per bulloni | Stoccaggio |  |
|  | Calare gruppo sulle ruote carrello ed estrazione carrello | Pool, Polacchi | carrello |  | Attenzione oring sopra virola |  |
|  | Spostamento carrello fino alla zona di lavorazione | Pool, Polacchi | carroponte |  |  | 1+2 |
|  | Predisposizione agganci per virola | Pool, Polacchi |  | Golfari tappo |  | 1+2 |
|  | Smontaggio bulloni virola-tappo | Polacchi |  |  | stoccaggio | 1+2 |
|  | Posizionamento virola su cavalletti | Pool, Polacchi | carroponte | Quadrilatero e catene | coprire | 1+2 |
|  | Sconnessione passanti elettrici (termocoppie e misure magnetiche) | Pool |  | Chiave per smontare fischer | Controllare schemi | 2 |

|  | Smontaggio tutti collegamenti catodo (8+6)*4 viti (tappo ancora sul carrello) | Pool, Polacchi |  |  | Prendere riferimenti, stoccaggio | 1+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Smontaggio viti supporto gruppo catodo-PF1-PF4 | Pool, Polacchi |  |  | stoccaggio |  |
|  | Spostamento gruppo catodo-PF1-PF4 in zona pulita | Pool, Polacchi | carroponte | 3 fasce | coprire |  |
|  | Smontaggio anello centrale catodo da passanti corrente | Pool, Polacchi |  |  | staccaggio |  |
|  | Predisposizione agganci per tappo | Pool, Polacchi |  | Golfari tappo |  | 1+2 |
|  | Posizionamento tappo su colonne e fissaggio | Pool, Polacchi | carroponte |  |  | 1+2 |
|  | Smontaggio dei passanti catodo | Pool, Polacchi |  |  | Verifica e stoccaggio |  |
|  | Smontaggio bulloni flangione, apertura flangia centrale | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Smontaggio flangione | Pool, Polacchi | carroponte | cinghia | stoccaggio |  |
|  | Pulizia passanti catodo | Pool |  | Tornio, vasca ultrasuoni |  |  |
|  | Pulizia flangia in policarbonato | Pool |  | Verifica oring |  |  |
|  | Predisposizione (foratura) tubi in teflon per protezione passanti | pool |  | officina |  |  |
|  | Mettere prigionieri 6MA su fori passanti PF (tutti se li abbiamo) | Pool |  |  |  |  |
|  | Avvolgimento nastro di captin su barre collegamenti catodo | Pool |  |  |  |  |
|  | Montaggio passanti e tubetti su flangia in policarbonato | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Montaggio flangia in PC | Pool, Polacchi | carroponte | cinghia |  |  |
|  | Montaggio anello centrale e viti passanti | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Riposizionamento tappo su carrello (smontaggio dalle colonne) | Pool, Polacchi | carroponte | Quadrilatero e catene |  |  |
|  | Pulizia oring tappo e rimontaggio | Pool, Polacchi |  | Grasso al silicone |  |  |
|  | Collocazione gruppo catodo-PF3-PF4 su tappo e serraggio viti | Pool, Polacchi | carroponte |  | Attenzione ai PF Verifica isolamenti |  |
|  | Montaggio viti collegamenti catodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Connessione passanti termocoppie e misure magnetiche | Pool |  |  | Verifica contatti |  |
|  | Inserimento anello in capton | Pool |  |  |  |  |
|  | Rimontaggio virola su tappo | Pool, Polacchi | carroponte | Golfari tappo | Attenzione ai passanti dei PF |  |
|  | Montaggio bulloni virola-tappo e serraggio | Polacchi |  |  |  |  |

Rimontaggio camera da vuoto, leak test e rimontaggio parti esterne: inizio 25/07/2016 termine 29/07/2016

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2 gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rimontaggio gruppo tappo-virola | Pool, Polacchi | carroponte | Quadrilatero e catene |  |  |
|  | Serraggio bulloni virola | Polacchi |  |  |  |  |
|  | Smontaggio carrello dal tappo | Pool, Polacchi |  | Verricello | Stoccare carrello |  |
|  | Rimontaggio PF (tutti) | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Leak test | Pool | Cercafughe FTU |  |  |  |
|  | Rimontaggio cilindri rame anodo e catodo | Pool, Polacchi | Carroponte | Verricello |  |  |
|  | Rimontaggio barre rame anodo e catodo e supporti | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Ricollegare cavo coils | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Rimontare coil PFEXS1 | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Rimontare ringhiera interna | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Rimontaggio misure di corrente Barre Rame | Pool |  |  |  |  |
|  | Riconnessione ME e TC | Pool |  |  |  |  |
|  | Riassemblaggio immissione gas | Pool |  |  |  |  |
|  | Riconnessione misure anodo e RPF2.3 PF4 | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Riposizionamento arco supporto | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Riconnessione cavi anodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Riconnessione cavi catodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Stoccaggio accessori smontaggio (quadrilatero, catene, carrello) | Pool |  |  |  |  |

Tempo complessivo interventi 15 gg.

Impegno del personale ditta Polacchi 8 gg. Uomo

Impegno dei tecnici del pool almeno 20 gg/uomo