PROTO-SPHERA  Apertura parte inferiore per intervento di sostituzione isolanti 2016

Premessa: lo smontaggio della parte inferiore della macchina Proto-Sphera non è mai stato effettuato ed ha problematiche diverse da quelle utilizzate per il tappo superiore in particolare per l’utilizzo di accessori per il carroponte acquisiti per questo scopo. Quindi tutte le procedure di smontaggio, abbassamento, trasporto, sollevamento e posizionamento sui supporti per le lavorazioni e relative operazioni inverse vanno programmate, svolte e documentate con la massima attenzione.

Azioni preliminari: inizio 11/07/2016 termine 15/07/2016

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 0

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arrivo quadrilatero e verifica | Pool | carroponte |  |  | 1 |
| 2 | Lucidatura tappo policarbonato | Pool |  | Polveri lucidatura |  | 1 |
| 3 | Arrivo e montaggio carrello sotto il tappo, montaggio ruote | Pool | Carroponte | utensileria | Verificare ruote | 1 |
| 4 | Verifica attrezzature e procedure | Pool | carroponte | Accessori e carrello |  | 1 |
| 5 | Allineamento tappo in policarbonato con quello montato | Pool |  |  | Segnare la tacca | 1 |
| 6 | Smontaggio soffietti PF(tutti e 4), dopo smontaggio contatti | Pool |  |  | Pulire, riferimenti, stoccaggio | 1 |
| 7 | Predisposizione zona pulita per gruppo catodo-PF1-PF4 (sui "tavoli bianchi") e virola (sui cavalletti blu) | Pool |  |  | sui "tavoli bianchi" | 1 |

Apertura parte inferiore Virola e Tappo, smontaggio e rimontaggio passanti catodo: inizio 18/07/2016 termine 23/07/2016

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2gg. (lunedì e mercoledì)

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Smontaggio barre in rame discendenti | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| 9 | Aggancio gruppo virola-coperchio-carrello con catene | Pool, Polacchi | Carro Ponte | catene |  | 1+2 |
| 10 | Rimuovere bulloni virola | Polacchi |  | Chiavi per bulloni | Stoccaggio |  |
| 11 | Calare gruppo sulle ruote carrello ed estrazione carrello | Pool, Polacchi | carrello |  | Attenzione oring sopra virola |  |
| 12 | Spostamento carrello fino alla zona di lavorazione | Pool, Polacchi | carroponte |  |  | 1+2 |
| 13 | Predisposizione agganci per virola | Pool, Polacchi |  | Golfari tappo |  | 1+2 |
| 14 | Smontaggio bulloni virola-tappo | Polacchi |  |  | stoccaggio | 1+2 |
| 15 | Posizionamento virola su cavalletti | Pool, Polacchi | carroponte | Quadrilatero e catene | coprire | 1+2 |
| 16 | Sconnessione passanti elettrici (termocoppie e misure magnetiche) | Pool |  | Modificare collegamenti Fisher | Controllare schemi | 2 |
| E | Svuotamento tubi acqua catodo | Pool, Polacchi |  | Aria compressa | Raccogliere acqua |  |

| 17 | Smontaggio tutti collegamenti catodo (8+6)*4 viti (tappo ancora sul carrello) | Pool, Polacchi |  |  | Prendere riferimenti, stoccaggio | 1+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Smontaggio viti supporto gruppo catodo-PF1-PF4 | Pool, Polacchi |  |  | stoccaggio | 1+2 |
| 19 | Spostamento gruppo catodo-PF1-PF4 in zona pulita ("tavoli bianchi") | Pool, Polacchi | carroponte | 3 fasce | coprire | 1+2 |
| 20 | Smontaggio anello centrale catodo da passanti corrente | Pool, Polacchi |  |  | stoccaggio | 1+2 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Predisposizione agganci per tappo | Pool, Polacchi |  | Golfari tappo |  | 1+2 |
| 23 | Posizionamento tappo su colonne e fissaggio | Pool, Polacchi | carroponte |  |  | 1+2 |
| 24 | Smontaggio dei passanti catodo | Pool, Polacchi |  |  | Verifica e stoccaggio | 1+2 |
| 25 | Smontaggio bulloni flangione, apertura flangia centrale | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+2 |
| 25 | Smontaggio flangione | Pool, Polacchi | carroponte | cinghia | stoccaggio | 1+2 |
| 27 | Pulizia passanti catodo | Pool (20/7) |  | Tornio, vasca ultrasuoni |  | 2 |
| 28 | Pulizia flangia in policarbonato | Pool (20/7) |  | Verifica oring |  | 2 |
| 29 | Predisposizione (foratura) tubi in teflon per protezione passanti | Pool (20/7) |  | officina |  | 2 |
| 30 | Mettere prigionieri 6MA su fori passanti PF (tutti se li abbiamo) | Pool (20/7) |  | Realizzati in laboratorio |  | 2 |
| 31 | Smussatura spigoli delle 12 barre di collegamento catodo e lavaggio | Pool (20/7) |  | Frullino, vasca ultrasuoni grande |  | 2 |
| 32 | Avvolgimento nastro di capton su barre collegamenti catodo | Pool (21/7) |  |  | Non più fatto | 2 |
| 33 | Riduzione diametro esterno anello centrale in rame da 520 a 516mm e lavaggio | Pool (21/7) |  | Lavorazione in ditta, vasca ultrasuoni grande |  | 2 |
| 34 | Montaggio passanti e tubetti su flangia in policarbonato | Pool (21/7) | carroponte |  |  | 2 |
| 35 | Montaggio anello centrale e viti passanti | Pool (21/7) |  |  |  | 2 |
| 36 | Inserimento anello in capton attaccato su flangia policarbonato | Pool (21/7) |  |  |  | 2 |
| 36 | Montaggio flangia in policarbonato | Pool (21/7) | carroponte | Cinghia, carrello elevatore |  | 2 |
| 38 | Riposizionamento tappo su carrello (smontaggio dalle colonne) | Pool (22/7) | carroponte | Quadrilatero e catene |  | 2 |
| 39 | Pulizia oring tappo e rimontaggio | Pool (22/7) |  | Grasso al silicone |  | 2 |
|  | Collocazione anelli raffreddamento | Pool (22/7) |  |  |  | 2 |
| 41 | Montaggio viti collegamenti catodo | Pool (22/7) |  |  |  | 2 |
| 40 | Collocazione gruppo catodo-PF3-PF4 su tappo e serraggio viti | Pool (22/7) | carroponte |  | Attenzione ai PF Verifica isolamenti | 2 |
|  | Serraggio swagelock circuito raffreddamento | Pool (22/7) |  |  | ¼ di giro | 3 |
|  | Test di tenuta circuito raffreddamento | Pool (22/7) | cercafughe |  | Alzare tappo |  |
| 42 | Connessione passanti termocoppie e misure magnetiche | Pool (22/7) |  |  | Verifica contatti | 1 |
| 43 | Rimontaggio virola su tappo | Pool, Polacchi | carroponte | Golfari tappo | Attenzione ai passanti dei PF | 1+2 |
| 44 | Montaggio bulloni virola-tappo e serraggio | Polacchi |  |  |  | 2 |

Rimontaggio camera da vuoto, leak test e rimontaggio parti esterne: inizio 25/07/2016 termine 29/07/2016

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2 gg. Lunedì e mercoledì

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Rimontaggio gruppo tappo-virola | Pool, Polacchi | carroponte | Quadrilatero e catene |  | 1+2 |
| 46 | Serraggio bulloni virola | Polacchi |  |  |  | 2 |
| 47 | Smontaggio carrello dal tappo (questo in realta'si puo' smontare prima del rimontaggio del gruppo tappo-virola, basta allentare le viti prima di tirare su' il tutto) | Pool, Polacchi |  | Verricello | Stoccare carrello | 1+2 |
| 48 | Rimontaggio PF (tutti) | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+2 |
| 49 | Leak test | Pool | Cercafughe FTU |  |  | 2 |
| 50 | Rimontaggio cilindri rame anodo e catodo | Pool, Polacchi | Carroponte | Verricello |  | 1+2 |
| 51 | Rimontaggio barre rame anodo e catodo e supporti | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+2 |
| 52 | Ricollegare cavo coils | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+2 |
| 53 | Rimontare coil PFEXS1 | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+2 |
| 54 | Rimontare ringhiera interna | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+2 |
| 55 | Rimontaggio misure di corrente Barre Rame | Pool |  |  |  | 1 |
| 56 | Riconnessione ME e TC | Pool |  |  |  | 1 |
| 57 | Riassemblaggio immissione gas | Pool |  |  |  | 1 |
| 58 | Riconnessione misure anodo e catodo sui casings dei rispettivi PF2.3 PF4 | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+2 |
| 59 | Riposizionamento arco supporto | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+2 |
| 60 | Riconnessione cavi anodo | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+2 |
| 61 | Riconnessione cavi catodo | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+2 |
| 62 | Stoccaggio accessori smontaggio (quadrilatero, catene, carrello) | Pool |  |  |  | 2 |

Tempo complessivo interventi 15 gg.

Impegno del personale ditta Polacchi 8 gg. Uomo

Impegno dei tecnici del pool almeno 20 gg/uomo