
PROTO-SPHERA  Apertura parte inferiore per intervento di sostituzione isolanti 2016
Premessa: lo smontaggio della parte inferiore della macchina Proto-Sphera non è mai stato effettuato ed ha problematiche diverse da quelle utilizzate per il tappo superiore in particolare per l’utilizzo di accessori per il carroponte acquisiti per questo scopo. Quindi tutte le procedure di smontaggio, abbassamento, trasporto, sollevamento e posizionamento sui supporti per le lavorazioni e relative operazioni inverse vanno programmate, svolte e documentate con la massima attenzione.
Azioni preliminari: inizio 11/07/2016 termine 15/07/2016
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 0
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	1
	Arrivo quadrilatero e verifica 
	Pool
	carroponte
	
	
	1

	2
	Lucidatura tappo policarbonato
	Pool
	
	Polveri lucidatura
	
	1

	3
	Arrivo e montaggio carrello sotto il tappo, montaggio ruote
	Pool
	Carroponte 
	utensileria
	Verificare ruote
	1

	4
	Verifica attrezzature e procedure
	Pool
	carroponte
	Accessori e carrello
	
	1

	5
	Allineamento tappo in policarbonato con quello montato
	Pool
	
	
	Segnare la tacca
	1

	6
	Smontaggio soffietti PF(tutti e 4), dopo smontaggio contatti
	Pool
	
	
	Pulire, riferimenti, stoccaggio
	1

	7
	Predisposizione zona pulita per gruppo catodo-PF1-PF4 (sui "tavoli bianchi") e virola (sui cavalletti blu)
	Pool
	
	
	sui "tavoli bianchi"
	1



Apertura parte inferiore Virola e Tappo, smontaggio e rimontaggio passanti catodo: inizio 18/07/2016 termine 23/07/2016
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2gg. (lunedì e mercoledì)
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	8
	Smontaggio barre in rame discendenti
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	9
	Aggancio gruppo virola-coperchio-carrello con catene 
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	catene
	
	1+2

	10
	Rimuovere bulloni virola
	Polacchi
	
	Chiavi per bulloni
	Stoccaggio
	

	11
	Calare gruppo sulle ruote carrello ed estrazione carrello
	Pool, Polacchi
	carrello
	
	Attenzione oring sopra virola
	

	12
	Spostamento carrello fino alla zona di lavorazione
	Pool, Polacchi
	carroponte
	
	
	1+2

	13
	Predisposizione agganci per virola
	Pool, Polacchi
	
	Golfari tappo
	
	1+2

	14
	Smontaggio bulloni virola-tappo
	Polacchi
	
	
	stoccaggio
	1+2

	15
	Posizionamento virola su cavalletti
	Pool, Polacchi
	carroponte
	Quadrilatero e catene
	coprire
	1+2

	16
	Sconnessione passanti elettrici (termocoppie e misure magnetiche)
	Pool
	
	Modificare collegamenti Fisher
	Controllare schemi
	2

	E
	Svuotamento tubi acqua catodo
	Pool, Polacchi
	
	Aria compressa
	Raccogliere acqua
	




	17
	Smontaggio tutti collegamenti catodo (8+6)*4 viti
(tappo ancora sul carrello)
	Pool, Polacchi
	
	
	Prendere riferimenti, stoccaggio
	1+2

	18
	Smontaggio viti supporto gruppo catodo-PF1-PF4
	Pool, Polacchi
	
	
	stoccaggio
	1+2

	19
	Spostamento gruppo catodo-PF1-PF4 in zona pulita ("tavoli bianchi")
	Pool, Polacchi
	carroponte
	3 fasce 
	coprire
	1+2

	20
	Smontaggio anello centrale catodo da passanti corrente
	Pool, Polacchi
	
	
	stoccaggio
	1+2

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	Predisposizione agganci per tappo
	Pool, Polacchi
	
	Golfari tappo
	
	1+2

	23
	Posizionamento tappo su colonne e fissaggio
	Pool, Polacchi
	carroponte
	
	
	1+2

	24
	Smontaggio dei passanti catodo
	Pool, Polacchi
	
	
	Verifica e stoccaggio
	1+2

	25
	Smontaggio bulloni flangione, apertura flangia centrale 
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	25
	Smontaggio flangione
	Pool, Polacchi
	carroponte
	cinghia
	stoccaggio
	1+2

	27
	Pulizia passanti catodo
	Pool (20/7)
	
	Tornio, vasca ultrasuoni
	
	2


	28
	Pulizia flangia in policarbonato
	Pool (20/7)
	
	Verifica oring
	
	2

	29
	Predisposizione (foratura) tubi in teflon per protezione passanti
	Pool (20/7)
	
	officina
	
	2

	30
	Mettere prigionieri 6MA su fori passanti PF (tutti se li abbiamo)
	Pool (20/7)
	
	Realizzati in laboratorio
	
	2

	31
	Smussatura spigoli delle 12 barre di collegamento catodo e lavaggio
	Pool (20/7)
	
	Frullino, vasca ultrasuoni grande
	
	2

	32
	Avvolgimento nastro di capton su barre collegamenti catodo
	Pool (21/7)
	
	
	Non più fatto
	2

	33
	Riduzione diametro esterno anello centrale in rame da 520 a 516mm e lavaggio
	Pool (21/7)
	
	Lavorazione in ditta, vasca ultrasuoni grande
	
	2

	34
	Montaggio passanti e tubetti su flangia in policarbonato
	Pool (21/7) 
	carroponte
	
	
	2
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	Montaggio anello centrale e viti passanti
	Pool (21/7)
	
	
	
	2

	36
	Inserimento anello in capton attaccato su flangia policarbonato
	Pool (21/7)
	
	
	
	2

	36
	Montaggio flangia in policarbonato
	Pool (21/7)
	carroponte
	Cinghia, carrello elevatore
	
	2

	38
	Riposizionamento tappo su carrello (smontaggio dalle colonne)
	Pool (22/7)
	carroponte
	Quadrilatero e catene
	
	2

	39
	Pulizia oring tappo e rimontaggio
	Pool (22/7)
	
	Grasso al silicone
	
	2

	
	Collocazione anelli raffreddamento
	Pool (22/7)
	
	
	
	2

	41
	Montaggio viti collegamenti catodo
	Pool (22/7)
	
	
	
	2

	40
	Collocazione gruppo catodo-PF3-PF4 su tappo e serraggio viti
	Pool (22/7)
	carroponte
	
	Attenzione ai PF Verifica isolamenti
	2

	
	Serraggio swagelock circuito raffreddamento
	Pool (22/7)
	
	
	¼ di giro
	3

	
	Test di tenuta circuito raffreddamento
	Pool (22/7)
	cercafughe
	
	Alzare tappo
	

	42
	Connessione passanti termocoppie e misure magnetiche
	Pool (22/7)
	
	
	Verifica contatti
	1

	43
	Rimontaggio virola su tappo
	Pool, Polacchi
	carroponte
	Golfari tappo
	Attenzione ai passanti dei PF
	1+2

	44
	Montaggio bulloni virola-tappo e serraggio
	Polacchi
	
	
	
	2






Rimontaggio camera da vuoto, leak test e rimontaggio parti esterne: inizio 25/07/2016 termine 29/07/2016
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2 gg. Lunedì e mercoledì
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	45
	Rimontaggio gruppo tappo-virola
	Pool, Polacchi
	carroponte
	Quadrilatero e catene
	
	1+2

	46
	Serraggio bulloni virola
	Polacchi
	
	
	
	2

	47
	Smontaggio carrello dal tappo
(questo in realta'si puo' smontare prima del rimontaggio del gruppo tappo-virola, basta allentare le viti prima di tirare su' il tutto)
	Pool, Polacchi
	
	Verricello
	Stoccare carrello
	1+2

	48
	Rimontaggio PF (tutti)
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	49
	Leak test
	Pool
	Cercafughe FTU
	
	
	2

	50
	Rimontaggio cilindri rame anodo e catodo
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Verricello
	
	1+2

	51
	Rimontaggio barre rame anodo e catodo e supporti
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	52
	Ricollegare cavo coils
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	53
	Rimontare coil PFEXS1
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	54
	Rimontare ringhiera interna
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	55
	Rimontaggio misure di corrente  Barre Rame
	Pool
	
	
	
	1

	56
	Riconnessione ME e TC
	Pool
	
	
	
	1

	57
	Riassemblaggio immissione gas
	Pool
	
	
	
	1

	58
	Riconnessione misure anodo e catodo sui casings dei rispettivi PF2.3 PF4
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	59
	Riposizionamento arco supporto
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	60
	Riconnessione cavi anodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	61
	Riconnessione cavi catodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	62
	Stoccaggio accessori smontaggio
(quadrilatero, catene, carrello)
	Pool 
	
	
	
	2




Tempo complessivo interventi 15 gg. 
Impegno del personale ditta Polacchi 8 gg. Uomo
Impegno dei tecnici del pool almeno 20 gg/uomo




2

