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mercoledì 24 febbraio 2017
PoolDIAG 2017

Scheda di Progetto – MP_2017_01
Data aggiornamento: 24-02-2017

	Titolo Lavoro
	MODIFICA CAMERA DA VUOTO DI PROTO-SPHERA

	Programma/Finanziamento
	PROTO-SPHERA

	Inizio
	13/02/2017

	Fine(Prevista)
	15/5/2017

	Coordinatore
Tecnico per il pool
	GROSSO LUIGI ANDREA

	Responsabile del Progetto
	PAOLO MICOZZI

	Altri Partecipanti E Competenze/Incarico
	G. Rocchi  (disegno tecnico)



Scopo/obiettivo: 
	progettazione e montaggio isolamenti virole e diaframmi in policarbonato, manutenzione catodi , realizzazione e montaggio rogowsky



Fasi previste di sviluppo del progetto/stato di avanzamento/realizzazione/conclusione:
	
	Attività
	Data inzio
	Data fine prevista

	1. 
	Disegno pezzi in policarbonato ed accessori ed emissione ordine
	13/2/2017
	27/2/2017

	2. 
	Realizzazione materiali virole e modifica flangia interferometro
	27/2/2016
	24/3/2017

	3. 
	Smontaggio camera da vuoto  e rimontaggio (catodi e rogowsky)
	3/4/2017
	28/4/2017

	4. 
	Test  da vuoto e connessioni esterne
	4/5/2017
	15/5/2017

	5. 
	Riparazione chiller
	3/3/2017
	?

	6. 
	
	
	



	Punti di verifica
	data
	Argomento

	Primo
	7/3/2017
	Verifica disegni e stato ordine
Definizione piano dettagliato smontaggi

	Secondo
	24/3/2017
	Verifica arrivo materiali e specifiche
Approvazione piano dei lavori a macchina aperta e piano di rimontaggio

	Terzo (conclusione)
	15/5/2017
	Verifica conclusione lavori e documentazione conclusiva



	Foto/disegni allegati
	Didascalia

	
	

	
	






	Articoli/Presentazioni/WIP/Conferenze- titolo
	Data
	Indirizzo Reperimento documento

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Verbale riunione costitutiva del Gruppo di Lavoro Proto-Sphera_SP2017-04 

RIUNIONE COSTITUTIVA PROGETTO MP_2017_01
Presenti: P. Micozzi, F. Alladio, A. Grosso, G. Rocchi, A. Sibio, B. Tilia
Data: 24/2/2017
Verbale: 
nella riunione si è definita la tempistica del progetto che è già nella fase di disegno dei pezzi in policarbonato.
Si sono confermati i punti di verifica esposti nella tabella e definito lo stato dell’ordine per la realizzazione dei pezzi in policarbonato, mentre il kit di isolamento bulloni verrà realizzato dalla ditta Amicuzzi (fondi residui contratto).
Il piano dettagliato dello smontaggio verrà realizzato nei prossimi giorni e andrà valutato dal GdP (Gruppo di Progetto), verificando contestualmente la disponibilità della ditta per gli smontaggi (Polacchi).
Si è anche definita la modalità di modifica della flangia sul port equatoriale per l’interferometro :
· Predisposizione per il montaggio di una finestra dia 100mm
Per quanto riguarda i cavi da rogowsky che dovrebbero essere forniti dall’Ing. Lampasi essi andranno poi opportunamente predisposti all’interno della camera da vuoto e collegati elettricamente all’esterno.
Il chiller di raffreddamento catodi è in avaria, si è deciso di mandarlo in riparazione appena definita entità del guasto e costi di revisione.

Questo verbale verrà inserito nel sito fusphy delle diagnostiche nella cartella ProtoSphera a cura del responsabile del progetto.

[bookmark: _GoBack]La prossima riunione è prevista nella data del 1° punto di verifica (il 7 marzo 2017) per rilasciare il piano dettagliato degli smontaggi e verificare definitivamente i disegni costruttivi
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