# Scheda di Progetto – MP_2017_01

Data aggiornamento: 24-02-2017

| Titolo Lavoro | MODIFICA CAMERA DA VUOTO DI PROTO-SPHERA |
| --- | --- |
| Programma/Finanziamento | PROTO-SPHERA |
| Inizio | 13/02/2017 |
| Fine(Prevista) | 15/5/2017 |
| Coordinatore Tecnico per il pool | GROSSO LUIGI ANDREA |
| Responsabile del Progetto | PAOLO MICOZZI |
| Altri Partecipanti E Competenze/Incarico | G. Rocchi (disegno tecnico) |

Scopo/obiettivo:

progettazione e montaggio isolamenti virole e diaframmi in policarbonato, manutenzione catodi , realizzazione e montaggio rogowsky

Fasi previste di sviluppo del progetto/stato di avanzamento/realizzazione/conclusione:

|  | Attività | Data inzio | Data fine prevista |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Disegno pezzi in policarbonato ed accessori ed emissione ordine | 13/2/2017 | 27/2/2017 |
|  | Realizzazione materiali virole e modifica flangia interferometro | 27/2/2016 | 24/3/2017 |
|  | Smontaggio camera da vuoto e rimontaggio (catodi e rogowsky) | 3/4/2017 | 28/4/2017 |
|  | Test da vuoto e connessioni esterne | 4/5/2017 | 15/5/2017 |
|  | Riparazione chiller | 3/3/2017 | ? |

| Punti di verifica | data | Argomento |
| --- | --- | --- |
| Primo | 7/3/2017 | Verifica disegni e stato ordine Definizione piano dettagliato smontaggi |
| Secondo | 24/3/2017 | Verifica arrivo materiali e specifiche Approvazione piano dei lavori a macchina aperta e piano di rimontaggio |
| Terzo (conclusione) | 15/5/2017 | Verifica conclusione lavori e documentazione conclusiva |

| Foto/disegni allegati | Didascalia |
| --- | --- |

| Articoli/Presentazioni/WIP/Conferenze- titolo | Data | Indirizzo Reperimento documento |
| --- | --- | --- |

Verbale riunione costitutiva del Gruppo di Lavoro Proto-Sphera_SP2017-04

RIUNIONE COSTITUTIVA PROGETTO MP_2017_01

Presenti: P. Micozzi, F. Alladio, A. Grosso, G. Rocchi, A. Sibio, B. Tilia

Data: 24/2/2017

Verbale:

nella riunione si è definita la tempistica del progetto che è già nella fase di disegno dei pezzi in policarbonato.

Si sono confermati i punti di verifica esposti nella tabella e definito lo stato dell’ordine per la realizzazione dei pezzi in policarbonato, mentre il kit di isolamento bulloni verrà realizzato dalla ditta Amicuzzi (fondi residui contratto).

Il piano dettagliato dello smontaggio verrà realizzato nei prossimi giorni e andrà valutato dal GdP (Gruppo di Progetto), verificando contestualmente la disponibilità della ditta per gli smontaggi (Polacchi).

Si è anche definita la modalità di modifica della flangia sul port equatoriale per l’interferometro :

- Predisposizione per il montaggio di una finestra dia 100mm

Per quanto riguarda i cavi da rogowsky che dovrebbero essere forniti dall’Ing. Lampasi essi andranno poi opportunamente predisposti all’interno della camera da vuoto e collegati elettricamente all’esterno.

Il chiller di raffreddamento catodi è in avaria, si è deciso di mandarlo in riparazione appena definita entità del guasto e costi di revisione.

Questo verbale verrà inserito nel sito fusphy delle diagnostiche nella cartella ProtoSphera a cura del responsabile del progetto.

La prossima riunione è prevista nella data del 1° punto di verifica (il 7 marzo 2017) per rilasciare il piano dettagliato degli smontaggi e verificare definitivamente i disegni costruttivi