[bookmark: _GoBack]PROTOSPHERA  Apertura parte superiore ed inferiore per intervento di Montaggio Isolanti Anulari Virole, Schermi Isolanti Policarbonato, Rogowsky PF3, Modifica Flangia Equatoriale per Interferometro e Manutenzione Catodo (eventuale).

Azioni preliminari: inizio 00/00/2017 termine 00/00/2017

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg 
Pool Diag. 2 persone X 2 gg e Iafrati
	N°

	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	1
	Allestimento spazio recluso 
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+1

	2
	Allestimento zone di stoccaggio per parti macchina ecc.
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Cinghie
	
	

	3
	Disconnessione cavi  anodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	4
	Spostamento Arco supporto
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Cinghie
	
	

	5
	Disconnessione misure Anodo e RPF2.3  RPF4
	Pool,
	Carroponte
	
	
	1

	6
	Smontaggio immissione gas
	Pool
	
	
	
	

	7
	Rimozione bombola Argon
	Pool
	Carro Ponte
	Cinghie
	Stoccaggio
	

	8
	Disconnessione M.E. e T.C.
	Pool
	
	
	
	

	9
	Rimozione misure di corrente su Barre Rame
	Pool
	
	
	
	

	10
	Rimozione Barre Rame e Supporti
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Cinghie
	Stoccaggio
	1+1

	11
	Rimuovere Ringhiera interna
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Cinghie
	
	

	12
	Rimuovere Coil PFEXS1
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Cinghie
	Stoccaggio
	

	13
	Rimozione Sonde di Langmuir
	Pool, Iafrati 
	
	
	
	0,5+0,5



Apertura parte superiore Virola e Tappo: inizio 00/00/2017 termine 00/00/2017

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 0,5  gg.
Pool Diag. 2 persone X 2 gg.
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	14
	Rimuovere Cavo Coils
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+1

	15
	Rimuovere bulloni Virola-Settore 
	Polacchi
	
	
	
	

	16
	Sollevamento Virola-Tappo
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Catene
	
	

	17
	Posizionare Tappo-Virola su cavalletti
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Catene
	Stoccaggio
	

	18
	Rimozione schermo cilindrico
	Pool
	
	
	
	1+0


	19
	Ispezione  Macchina e verifica isolanti
	Pool
	
	Mega-Ohmmetro
	
	

	20
	Sostituzione isolanti supporti Anodo
	Pool
	
	
	
	

	21
	Montaggio Rogowsky PF3S
	
	
	
	
	1+0

	22
	Foratura supporti PF Coils
	Pool
	
	
	
	1+0

	23

	Montaggio angolari per fissaggio Schermo Isolante
	Pool
	Carroponte
	Catene
	
	



Fase successiva, Apertura parte inferiore Virola e Tappo, inizio 00/00/2017 termine 00/00/2017
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2gg.
Pool Diag. 2 persone X 5 gg.
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	24
	Svuotamento tubi acqua catodo
	Pool, Polacchi
	
	Aria compressa
	
	

	25
	Disconnettere cavi Fasi Catodo
	Pool
	
	
	
	2+0

	26
	Rimozione carter a pavimento
	Pool
	
	
	
	

	27
	Rimozione tubi raffreddamento Catodo
	Pool
	
	
	
	

	28
	Smontaggio trecce collegamento PF Coils
	Pool
	
	
	
	2+0

	29
	Smontaggio supporti rossi cavo PF Coils
	Pool
	
	
	
	

	30
	Allontanamento cavo, PF Coils
	Pool
	
	
	
	

	31
	Smontaggio barre in rame e barre in rame discendenti
	Pool, Polacchi
	
	
	
	2+2

	32
	Rimozione PFEXI1
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero
	
	

	33 
	Spostamento Bancone
	Pool, Polacchi
	
	
	
	2+2

	34
	Smontaggio Gabbia
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	35
	Allineamento Carrello
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	36
	Sollevamento e fissaggio carrello
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero 
	
	

	37
	Montaggio Ganci gialli
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero 
	
	1+2

	38
	Aggancio gruppo Virola-Tappo-Carrello
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero catene
	
	

	39
	Rimozione bulloni Virola-Settore I.
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	40
	Ammainare il Gruppo Inf.
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero catene
	Attenzione oring sopra virola
	

	41
	Estrazione carrello
	Pool, Polacchi
	Carrello e Carroponte
	Quadrilatero catene
	
	1+1

	42
	Spostamento carrello fino alla zona di lavorazione
	Pool, Polacchi
	Carrello e Carroponte
	Quadrilatero catene
	
	

	


Fase successiva, Ispezione parte inferiore Virola e Tappo, successiva eventuale Manutenzione catodo.
inizio 00/00/2017 termine 00/00/2017
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 3 gg.
Pool Diag. 2 persone X 6  gg.


	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	
	Valutazione intervento spirali Catodo
	

	43
	Smontaggio carrello
	Pool, Polacchi
	Carrello e Carroponte
	Golfari tappo
	
	1+1


	44
	Posizionamento gruppo su colonne
	Pool, Polacchi
	
	Golfari tappo
	
	

	45
	Fissaggio bulloni Colonne
	Pool, Polacchi
	
	Golfari tappo
	stoccaggio
	

	46
	Ispezione isolanti e catodo
	Pool
	
	
	
	1+0

	47
	Foratura supporti PF Coils
	Pool
	
	
	
	

	48
	Montaggio angolari per fissaggio Schermo Isolante
	Pool
	Carroponte
	Catene
	
	

	49
	Smontaggio soffietti PF 2,3
	Pool
	
	
	Pulire, riferimenti, stoccaggio
	1+0

	50
	Rimuovere bulloni fissaggio   virola-tappo I.
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	51
	Sollevamento e posizionamento virola su cavalletti
	
	Carroponte
	Quadrilatero catene
	O-ring sul tappo 
	

	52
	Rotazione gruppi filamenti catodo
	Pool
	
	Chiave speciale, Kit trasporto per terna spirali
	
	4+0

	53
	Eventuale sostituzione spirali danneggiate
	Pool
	
	Spare spirali
	
	

	54
	Sollevamento e posizionamento virola su tappo
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero catene e  mollette o-ring
	
	2+2

	55
	Serraggio bulloni collegamento virola-tappo I.
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	56
	Rimontare soffietti PF 2,3
	Pool
	
	
	
	1+0

	57
	Sollevamento gruppo inferiore virola-tappo
	
	
	Carroponte
	Quadrilatero catene
	1+1

	58
	Posizionamento e serraggio al carrello
	Pool, Polacchi
	
	Carroponte
E carrello
	Quadrilatero catene
	

	

Fase successiva, Montaggio schermo e isolamento Inf. e chiusura inferiore, inizio 00/00/2017 termine 00/00/2017
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2 gg.
Pool Diag. 2 persone X 4  gg.


	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	
	Proseguimento in caso di esclusione intervento spirali Catodo
	
	

	43
	Serraggio swagelock circuito raffreddamento
	Pool (22/7)
	
	
	¼ di giro
	2+0

	44
	Test di tenuta circuito raffreddamento
	Pool (22/7)
	Cercafughe e sniffer dal L.D.
	Adattatori KF per collegamenti
	He di FTU
	

	45
	Foratura supporti PF Coils
	Pool
	
	
	
	2+0


	46
	Montaggio angolari per fissaggio Schermo Isolante
	Pool
	
	
	
	

	47
	Montaggio Rogowsky PF3I
	
	
	
	
	

	48
	Pulizia isolante anulare e o-ring
	Pool
	
	
	
	1+1

	49
	Posizionamento isolante anulare
	Pool, 
	
	
	
	

	50
	Trasporto  gruppo inferiore  fino alla macchina
	Pool, Polacchi
	Carrello e Carroponte
	Quadrilatero catene
	
	

	51
	Preparazione 72 bulloni con kit di isolamento
	Pool, 
	
	
	
	1+1

	52
	Posizionamento e fissaggio schermo isolante inferiore
	Pool
	
	
	
	

	53
	Montaggio Ganci gialli
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+1

	54

	Inserimento e allineamento Gruppo inferiore
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	55
	Smontaggio carrello
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero catene
	
	

	56
	Sollevamento Tappo e Virola inf.
	Pool, 
	Carroponte
	Quadrilatero catene
	
	1+1

	57
	Inserimento e serraggio bulloni settore inferiore-virola
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero catene
	
	




Fase successiva, Chiusura parte superiore: inizio 00/00/2017 termine 00/00/2017

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.
Pool Diag. 2 persone X 5 gg.

	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	57
	Montaggio centratori per Isolante Anulare
	Pool
	
	
	
	2+0


	58

	Pulizia Isolante Anulare e montaggio O-ring 
	Pool
	
	
	
	

	59
	Posizionamento Isolante Anulare
	Pool
	
	
	
	

	60
	Inserimento schermo cilindrico
	Pool
	
	
	
	2+0


	61
	Preparazione 72 bulloni con kit di isolamento
	Pool, 
	
	
	
	

	62
	Sollevamento Tappo e Virola
	Pool, 
	Carroponte
	Catene
	
	2+0


	63
	Posizionamento e fissaggio schermo isolante superiore
	Pool
	Carroponte
	Catene
	
	

	64
	Posizionamento Tappo-Virola S. su macchina
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Catene
	
	2+2

	65
	Inserimento 72 bulloni con kit di isolamento e serraggio
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	66
	Montaggio S.L.
	Pool, Iafrati
	
	
	
	2+0


	67
	Montaggio flangia interferometro
	Pool
	
	
	
	




Prova da vuoto e rimontaggio parti esterne: inizio 00/00/2017 termine 00/00/2017
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2,5 gg.
Pool Diag. 2 persone X 3,5 gg.

	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	68
	Leak test
	Pool 
	Cercafughe FTU
	
	
	1+0

	69
	Rimontaggio barre rame anodo,  catodo e discendenti
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	
	
	2+2

	70
	Ricollegare cavo coils
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	71
	Rimontare coil PFEXS1
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	72
	Rimontare ringhiera interna
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	
	
	2+2

	73
	Riposizionamento arco supporto
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	
	
	

	74
	Riconnessione cavi anodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	75
	Rimontaggio misure di corrente  Barre Rame
	Pool
	
	
	
	1+0


	76
	Riconnessione ME e TC
	Pool
	
	
	
	

	77
	Riassemblaggio immissione gas
	Pool
	
	
	
	

	78
	Riconnessione misure anodo e rPF
	Pool
	
	
	
	

	79
	Rimontare telecamera superiore
	Pool 
	
	
	
	

	80
	Stoccaggio accessori smontaggio
(quadrilatero, catene, carrello)
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	
	
	1+1



Fase successiva, Sistemazione parte inferiore e montaggio gabbia. 00/00/2017 termine 00/00/2017
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.
Pool Diag. 2 persone X 2 gg.

	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	81
	Rimontaggio coil PFEXI1
	Pool, Polacchi
	
	
	
	2+2


	82
	Connessione cavi Catodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	83
	Montaggio Carter cavi Catodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	84
	Montaggio rete Gabbia
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	85
	Sistemazione telecamere
	Pool, 
	
	
	
	2+0





Tempo complessivo interventi 85 gg. u.
Impegno del personale ditta Polacchi 26 gg. uomo
Impegno dei tecnici del pool almeno 59 gg. uomo

In caso non si intervenga sulle spirali del catodo:
Tempo complessivo interventi 67 gg. u.
Impegno del personale ditta (Polacchi)  20 gg. uomo
Impegno dei tecnici del Pool Diag. almeno  47 gg. uomo

