PROTOSPHERA  Apertura parte superiore ed inferiore per intervento di Montaggio Isolanti Anulari Virole, Schermi Isolanti Policarbonato, Rogowsky PF3, Modifica Flangia Equatoriale per Interferometro e Manutenzione Catodo (eventuale).

Azioni preliminari: inizio 00/00/2017 termine 00/00/2017

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg

Pool Diag. 2 persone X 2 gg e Iafrati

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allestimento spazio recluso | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+1 |
| 2 | Allestimento zone di stoccaggio per parti macchina ecc. | Pool, Polacchi | Carroponte | Cinghie |  |  |
| 3 | Disconnessione cavi anodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| 4 | Spostamento Arco supporto | Pool, Polacchi | Carroponte | Cinghie |  |  |
| 5 | Disconnessione misure Anodo e RPF2.3 RPF4 | Pool, | Carroponte |  |  | 1 |
| 6 | Smontaggio immissione gas | Pool |  |  |  |  |
| 7 | Rimozione bombola Argon | Pool | Carro Ponte | Cinghie | Stoccaggio |  |
| 8 | Disconnessione M.E. e T.C. | Pool |  |  |  |  |
| 9 | Rimozione misure di corrente su Barre Rame | Pool |  |  |  |  |
| 10 | Rimozione Barre Rame e Supporti | Pool, Polacchi | Carroponte | Cinghie | Stoccaggio | 1+1 |
| 11 | Rimuovere Ringhiera interna | Pool, Polacchi | Carroponte | Cinghie |  |  |
| 12 | Rimuovere Coil PFEXS1 | Pool, Polacchi | Carroponte | Cinghie | Stoccaggio |  |
| 13 | Rimozione Sonde di Langmuir | Pool, Iafrati |  |  |  | 0,5+0,5 |

Apertura parte superiore Virola e Tappo: inizio 00/00/2017 termine 00/00/2017

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 0,5  gg.

Pool Diag. 2 persone X 2 gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Rimuovere Cavo Coils | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+1 |
| 15 | Rimuovere bulloni Virola-Settore | Polacchi |  |  |  |  |
| 16 | Sollevamento Virola-Tappo | Pool, Polacchi | Carroponte | Catene |  |  |
| 17 | Posizionare Tappo-Virola su cavalletti | Pool, Polacchi | Carroponte | Catene | Stoccaggio |  |
| 18 | Rimozione schermo cilindrico | Pool |  |  |  | 1+0 |
| 19 | Ispezione Macchina e verifica isolanti | Pool |  | Mega-Ohmmetro |  |  |
| 20 | Sostituzione isolanti supporti Anodo | Pool |  |  |  |  |
| 21 | Montaggio Rogowsky PF3S |  |  |  |  | 1+0 |
| 22 | Foratura supporti PF Coils | Pool |  |  |  | 1+0 |
| 23 | Montaggio angolari per fissaggio Schermo Isolante | Pool | Carroponte | Catene |  |  |

Fase successiva, Apertura parte inferiore Virola e Tappo, inizio 00/00/2017 termine 00/00/2017

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2gg.

Pool Diag. 2 persone X 5 gg.

| N° | azione |  | attori |  |  | macchinari |  |  | attrezzature |  |  | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Svuotamento tubi acqua catodo |  | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  | Aria compressa |  |  |  |  |
| 25 | Disconnettere cavi Fasi Catodo |  | Pool |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2+0 |
| 26 | Rimozione carter a pavimento |  | Pool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Rimozione tubi raffreddamento Catodo |  | Pool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Smontaggio trecce collegamento PF Coils |  | Pool |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2+0 |
| 29 | Smontaggio supporti rossi cavo PF Coils |  | Pool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Allontanamento cavo, PF Coils |  | Pool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Smontaggio barre in rame e barre in rame discendenti |  | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2+2 |
| 32 | Rimozione PFEXI1 |  | Pool, Polacchi |  |  | Carroponte |  |  | Quadrilatero |  |  |  |  |
| 33 | Spostamento Bancone |  | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2+2 |
| 34 | Smontaggio Gabbia |  | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Allineamento Carrello |  | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Sollevamento e fissaggio carrello |  | Pool, Polacchi |  |  | Carroponte |  |  | Quadrilatero |  |  |  |  |
| 37 | Montaggio Ganci gialli |  | Pool, Polacchi |  |  | Carroponte |  |  | Quadrilatero |  |  |  | 1+2 |
| 38 | Aggancio gruppo Virola-Tappo-Carrello |  | Pool, Polacchi |  |  | Carroponte |  |  | Quadrilatero catene |  |  |  |  |
| 39 | Rimozione bulloni Virola-Settore I. |  | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ammainare il Gruppo Inf. |  | Pool, Polacchi |  |  | Carroponte |  |  | Quadrilatero catene |  |  | Attenzione oring sopra virola |  |
| 41 | Estrazione carrello |  | Pool, Polacchi |  |  | Carrello e Carroponte |  |  | Quadrilatero catene |  |  |  | 1+1 |
| 42 | Spostamento carrello fino alla zona di lavorazione |  | Pool, Polacchi |  |  | Carrello e Carroponte |  |  | Quadrilatero catene |  |  |  |  |
| Fase successiva, Ispezione parte inferiore Virola e Tappo, successiva eventuale Manutenzione catodo. inizio 00/00/2017 termine 00/00/2017 RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 3 gg. Pool Diag. 2 persone X 6 gg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | azione |  | attori | macchinari |  |  | attrezzature |  |  |  | note |  | g. u. |
|  | Valutazione intervento spirali Catodo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Smontaggio carrello |  | Pool, Polacchi | Carrello e Carroponte |  |  | Golfari tappo |  |  |  |  |  | 1+1 |
| 44 | Posizionamento gruppo su colonne |  | Pool, Polacchi |  |  |  | Golfari tappo |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Fissaggio bulloni Colonne |  | Pool, Polacchi |  |  |  | Golfari tappo |  |  |  | stoccaggio |  |  |
| 46 | Ispezione isolanti e catodo |  | Pool |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1+0 |
| 47 | Foratura supporti PF Coils |  | Pool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Montaggio angolari per fissaggio Schermo Isolante |  | Pool | Carroponte |  |  | Catene |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Smontaggio soffietti PF 2,3 |  | Pool |  |  |  |  |  |  |  | Pulire, riferimenti, stoccaggio |  | 1+0 |
| 50 | Rimuovere bulloni fissaggio virola-tappo I. |  | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1+2 |
| 51 | Sollevamento e posizionamento virola su cavalletti |  |  | Carroponte |  |  | Quadrilatero catene |  |  | O-ring sul tappo |  |  |  |
| 52 | Rotazione gruppi filamenti catodo |  | Pool |  |  |  | Chiave speciale, Kit trasporto per terna spirali |  |  |  |  |  | 4+0 |
| 53 | Eventuale sostituzione spirali danneggiate |  | Pool |  |  |  | Spare spirali |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Sollevamento e posizionamento virola su tappo |  | Pool, Polacchi | Carroponte |  |  | Quadrilatero catene e mollette o-ring |  |  |  |  |  | 2+2 |
| 55 | Serraggio bulloni collegamento virola-tappo I. |  | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Rimontare soffietti PF 2,3 |  | Pool |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1+0 |
| 57 | Sollevamento gruppo inferiore virola-tappo |  |  |  |  |  | Carroponte |  |  | Quadrilatero catene |  |  | 1+1 |
| 58 | Posizionamento e serraggio al carrello |  | Pool, Polacchi |  |  |  | Carroponte E carrello |  |  | Quadrilatero catene |  |  |  |
| Fase successiva, Montaggio schermo e isolamento Inf. e chiusura inferiore, inizio 00/00/2017 termine 00/00/2017 RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2 gg. Pool Diag. 2 persone X 4 gg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | azione | attori | macchinari |  |  |  | attrezzature |  |  | note |  | g. u. |
|  |  | Proseguimento in caso di esclusione intervento spirali Catodo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Serraggio swagelock circuito raffreddamento | Pool (22/7) |  |  |  |  |  |  |  | ¼ di giro |  | 2+0 |
| 44 |  | Test di tenuta circuito raffreddamento | Pool (22/7) | Cercafughe e sniffer dal L.D. |  |  |  | Adattatori KF per collegamenti |  |  | He di FTU |  |  |
| 45 |  | Foratura supporti PF Coils | Pool |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2+0 |
| 46 |  | Montaggio angolari per fissaggio Schermo Isolante | Pool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Montaggio Rogowsky PF3I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Pulizia isolante anulare e o-ring | Pool |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1+1 |
| 49 |  | Posizionamento isolante anulare | Pool, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Trasporto gruppo inferiore fino alla macchina | Pool, Polacchi | Carrello e Carroponte |  |  |  | Quadrilatero catene |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Preparazione 72 bulloni con kit di isolamento | Pool, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1+1 |
| 52 |  | Posizionamento e fissaggio schermo isolante inferiore | Pool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Montaggio Ganci gialli | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1+1 |
| 54 |  | Inserimento e allineamento Gruppo inferiore | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Smontaggio carrello | Pool, Polacchi | Carroponte |  |  |  | Quadrilatero catene |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Sollevamento Tappo e Virola inf. | Pool, | Carroponte |  |  |  | Quadrilatero catene |  |  |  |  | 1+1 |
| 57 |  | Inserimento e serraggio bulloni settore inferiore-virola | Pool, Polacchi | Carroponte |  |  |  | Quadrilatero catene |  |  |  |  |  |

Fase successiva, Chiusura parte superiore: inizio 00/00/2017 termine 00/00/2017

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.

Pool Diag. 2 persone X 5 gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Montaggio centratori per Isolante Anulare | Pool |  |  |  | 2+0 |
| 58 | Pulizia Isolante Anulare e montaggio O-ring | Pool |  |  |  |  |
| 59 | Posizionamento Isolante Anulare | Pool |  |  |  |  |
| 60 | Inserimento schermo cilindrico | Pool |  |  |  | 2+0 |
| 61 | Preparazione 72 bulloni con kit di isolamento | Pool, |  |  |  |  |
| 62 | Sollevamento Tappo e Virola | Pool, | Carroponte | Catene |  | 2+0 |
| 63 | Posizionamento e fissaggio schermo isolante superiore | Pool | Carroponte | Catene |  |  |
| 64 | Posizionamento Tappo-Virola S. su macchina | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Catene |  | 2+2 |
| 65 | Inserimento 72 bulloni con kit di isolamento e serraggio | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| 66 | Montaggio S.L. | Pool, Iafrati |  |  |  | 2+0 |
| 67 | Montaggio flangia interferometro | Pool |  |  |  |  |

Prova da vuoto e rimontaggio parti esterne: inizio 00/00/2017 termine 00/00/2017

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2,5 gg.

Pool Diag. 2 persone X 3,5 gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Leak test | Pool | Cercafughe FTU |  |  | 1+0 |
| 69 | Rimontaggio barre rame anodo, catodo e discendenti | Pool, Polacchi | Carroponte |  |  | 2+2 |
| 70 | Ricollegare cavo coils | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| 71 | Rimontare coil PFEXS1 | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| 72 | Rimontare ringhiera interna | Pool, Polacchi | Carroponte |  |  | 2+2 |
| 73 | Riposizionamento arco supporto | Pool, Polacchi | Carroponte |  |  |  |
| 74 | Riconnessione cavi anodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| 75 | Rimontaggio misure di corrente Barre Rame | Pool |  |  |  | 1+0 |
| 76 | Riconnessione ME e TC | Pool |  |  |  |  |
| 77 | Riassemblaggio immissione gas | Pool |  |  |  |  |
| 78 | Riconnessione misure anodo e rPF | Pool |  |  |  |  |
| 79 | Rimontare telecamera superiore | Pool |  |  |  |  |
| 80 | Stoccaggio accessori smontaggio (quadrilatero, catene, carrello) | Pool, Polacchi | Carroponte |  |  | 1+1 |

Fase successiva, Sistemazione parte inferiore e montaggio gabbia. 00/00/2017 termine 00/00/2017

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.

Pool Diag. 2 persone X 2 gg.

| N° | azione | attori | macchinari |  | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | Rimontaggio coil PFEXI1 | Pool, Polacchi |  |  |  |  | 2+2 |
| 82 | Connessione cavi Catodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |
| 83 | Montaggio Carter cavi Catodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |
| 84 | Montaggio rete Gabbia | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |
| 85 | Sistemazione telecamere | Pool, |  |  |  |  | 2+0 |

Tempo complessivo interventi 85 gg. u.

Impegno del personale ditta Polacchi 26 gg. uomo

Impegno dei tecnici del pool almeno 59 gg. uomo

In caso non si intervenga sulle spirali del catodo:

Tempo complessivo interventi 67 gg. u.

Impegno del personale ditta (Polacchi)  20 gg. uomo

Impegno dei tecnici del Pool Diag. almeno  47 gg. uomo