PROTOSPHERA  Apertura parte superiore ed inferiore per intervento di Montaggio Schermi isolanti interni, Divertore Superiore, Sonde Langmuir Matteo e spostamento Impianto da Vuoto.

Azioni preliminari:							 inizio 25/10/2018 termine 26/10/2018

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone 1,5 n gg

Pool Diag. 2 persone 2,5 n gg e

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Allestimento spazio recluso | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+1 |
|  | Allestimento zone di stoccaggio per parti macchina ecc. | Pool, Polacchi | Carroponte | Cinghie |  |  |
| - 3 | Disconnessione cavi anodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Spostamento Arco supporto | Pool, Polacchi | Carroponte | Cinghie |  |  |
|  | Disconnessione misure Anodo e RPF2-3 RPF4 | Pool, | Carroponte |  |  | 1+0 |
|  | Smontaggio immissione gas | Pool |  |  |  |  |
|  | Rimozione bombola Argon | Pool | Carro Ponte | Cinghie | Stoccaggio |  |
|  | Disconnessione M.E. e T.C. | Pool |  |  |  |  |
|  | Disconnessione misure di corrente su Barre Rame | Pool |  |  |  |  |
| - 0 | Rimozione Interferometro | Pool |  |  |  |  |
|  | Smontaggio totale Impianto Vuoto | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Cinghie | Stoccaggio | 2+1 |
| - 2 | Rimuovere Ringhiera interna | Pool, Polacchi | Carroponte | Cinghie |  | 1+1 |
| - 4 | Rimozione Barre Rame e Supporti | Pool, Polacchi | Carroponte | Cinghie | Stoccaggio |  |
|  | Rimuovere Cavo Coils | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| - 3 | Rimuovere Coil PFEXS1 | Pool, Polacchi | Carroponte | Cinghie | Stoccaggio |  |

Fase successiva, Apertura parte superiore Virola e Tappo: 			inizio 29/10/2018 termine 31/10/2018

Ispezione parte Superiore Virola e Tappo, montaggio disco e cono isolanti, allargamento foro diaframma policarbonato e montaggio Divertore.

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.

Pool Diag. 2 persone X 3  gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rimuovere bulloni Virola-Settore S | Polacchi |  |  |  | 1+1 |
|  | Sollevamento Virola-Tappo | Pool, Polacchi | Carroponte | Catene |  |  |
|  | Posizionare Tappo-Virola su cavalletti | Pool, Polacchi | Carroponte | Catene | Stoccaggio |  |
|  | Rimozione Soffietti PF4.1-4.2 | Pool |  |  |  | 1+1 |
|  | Smontaggio bulloni Virola- Tappo S | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Separazione Gruppi | Pool, Polacchi | Carroponte | Catene | Stoccaggio |  |
|  | Posizionamento Tappo su colonne e serraggio | Pool, Polacchi | Carroponte | Catene | Stoccaggio |  |
|  | Ispezione Macchina e verifica isolanti | Pool |  | Mega-Ohm |  |  |
|  | Montaggio disco isolante | Pool |  |  |  | 1+0 |
|  | Montaggio cono isolante | Pool |  |  |  |  |
|  | Montaggio Divertore | Pool |  |  |  | 1+0 |
|  | Allargamento diametro interno diaframma policarbonato | Pool |  | Seghetto Alternativo |  | 2+0 |

Fase successiva, Apertura parte inferiore Virola e Tappo, 			inizio 05/11/2018 termine 09/11/2018

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 3 gg.

Pool Diag. 1 persona X 5 gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note |  | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Svuotamento tubi acqua catodo | Pool, Polacchi |  | Aria comp. |  |  | 0,5+1 |
|  | Disconnettere cavi Fasi Catodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |
|  | Rimozione carter a pavimento | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |
|  | Rimozione tubi raffreddamento Catodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |
|  | Smontaggio trecce collegamento PF Coils | Pool, Polacchi |  |  |  |  | 1+1 |
|  | Smontaggio supporti rossi cavo PF Coils | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |
|  | Allontanamento cavo, PF Coils | Pool |  |  |  |  |  |
|  | Smontaggio barre in rame e barre in rame discendenti | Pool, Polacchi | Carroponte |  |  |  | 1+1 |
|  | Rimozione PFEXI1 | Pool, Polacchi | Carroponte | Quadrilatero |  |  |  |
|  | Spostamento Bancone | Pool, Polacchi |  |  |  |  | 1+1 |
|  | Smontaggio Gabbia | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |
|  | Allineamento Carrello | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |
|  | Sollevamento e fissaggio carrello | Pool, Polacchi | Carroponte | Quadrilatero |  |  |  |
|  | Montaggio Ganci gialli | Pool, Polacchi | Carroponte | Quadrilatero |  |  | 1+1 |
|  | Aggancio gruppo Virola-Tappo-Carrello | Pool, Polacchi | Carroponte | Quadrilatero catene |  |  |  |
|  | Rimozione bulloni Virola-Settore I. | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |
|  | Ammainare il Gruppo Inf. | Pool, Polacchi | Carroponte | Quadrilatero catene | O-ring sopra virola |  |  |
|  | Estrazione carrello | Pool, Polacchi | Carrello e Carroponte | Quadrilatero catene |  |  | 0,5+1 |
|  | Spostamento carrello fino alla zona di lavorazione | Pool, Polacchi | Carrello e Carroponte | Quadrilatero catene |  |  |  |
| Fase successiva, Ispezione parte inferiore Virola e Tappo, montaggio disco e cono isolanti. inizio 12/11/2018 termine 13/11/2018 RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg. Pool Diag. 2 persone X 2,5 gg. |  |  |  |  |  |  |
| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note |  | g. u. |
|  | Ispezione isolanti e catodo | Pool |  |  |  |  | 1+0 |
|  | Smontaggio soffietti PF 4.1 PF4.2 | Pool |  |  |  |  |  |
|  | Rimuovere bulloni fissaggio virola-tappo I. | Pool, Polacchi |  |  |  |  | 1+2 |
|  | Sollevamento e posizionamento virola su cavalletti | Pool, Polacchi | Carroponte | Quadrilatero catene | O-ring sul tappo |  |  |
|  | Montaggio disco isolante | Pool |  |  |  |  | 3+0 |
|  | Montaggio cono isolante | Pool |  |  |  |  |  |
|  | Test di tenuta circuito raffreddamento | Pool, Polacchi | Cercafughe e Sniffer | Carroponte | He di FTU |  |  |
| Fase successiva, Manutenzione finestre e diagnostiche. inizio 14/11/2018 termine 15/11/2018 RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 0 gg. Pool Diag. 1 persona X 4 gg. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note |  | g. u. |
|  | Pulizia Port interferometro | Pool |  |  |  |  | 1+0 |
|  | Preparazione Port EQ. Per Sonde di Langmuir | Pool |  |  |  |  |  |
|  | Modifica Sonde di Langmuir | Pool |  |  | Soffietto |  | 3+0 |
|  | Montaggio Bobine ME | Pool |  |  |  |  |  |
|  | Montaggio celle Hall | Pool |  |  |  |  |  |
| Fase successiva, Chiusura parte Inferiore: inizio 16/11/2018 termine 16/11/2018 RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg. Pool Diag. 2 persone X 4 gg. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |  |
|  | Posizionamento virola Su Tappo | Pool |  |  |  | 1+1 |  |
|  | Serraggio bulloni | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |
|  | Pulizia isolante anulare e o-ring | Pool |  |  |  |  |  |
|  | Posizionamento isolante anulare | Pool, |  |  |  |  |  |
|  | Trasporto gruppo inferiore fino alla macchina | Pool, Polacchi | Carrello e Carroponte | Quadrilatero catene |  |  |  |
|  | Montaggio Ganci gialli | Pool, Polacchi |  |  |  | 2+1 |  |
|  | Inserimento e allineamento Gruppo inferiore | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |
|  | Smontaggio carrello | Pool, Polacchi | Carroponte | Quadrilatero |  |  |  |
|  | Sollevamento Tappo e Virola inf. | Pool, | Carroponte | Quadrilatero catene |  |  |  |
|  | Inserimento e serraggio bulloni settore inferiore-virola | Pool, Polacchi | Carroponte | Quadrilatero catene |  |  |  |
|  | Rimontaggio Soffietti PF4.1-4.2 | Pool |  |  |  | 1+0 |  |

Fase successiva, Chiusura parte superiore:					 inizio19/11/2018 termine 20/11/2018

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1,5 gg.

Pool Diag. 2 persone X 2 gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Posizionamento virola Su Tappo | Pool |  |  |  | 1+1 |
|  | Serraggio bulloni | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Montaggio centratori per Isolante Anulare | Pool |  |  |  | 1+1 |
|  | Pulizia Isolante Anulare e montaggio O-ring | Pool |  |  |  |  |
|  | Posizionamento Isolante Anulare | Pool |  |  |  |  |
|  | Sollevamento Tappo e Virola | Pool, | Carroponte | Quadrilatero |  |  |
|  | Posizionamento Tappo-Virola S. su macchina | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Catene |  | 1+1 |
|  | Inserimento 72 bulloni con kit di isolamento e serraggio | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Rimontaggio Soffietti PF4.1-4.2 | Pool |  |  |  | 1+0 |

Fase successiva, Rimontaggio Impianto da Vuoto e Prova da vuoto: 		inizio 21/11/2018 termine 23/11/2018

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.

Pool Diag. 2 persone X 2,5 gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montaggio flangia con passante Vuoto Virola Inf. | Pool |  |  | Passante V 20 pin. | 1+2 |
|  | Montaggio nuovo sistema da vuoto | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Riconnessione impianto da vuoto e test | Pool |  |  |  | 3+0 |
|  | Leak test | Pool | Cercafughe FTU |  |  | 1+0 |

Fase successiva, Rimontaggio parti esterne:				 inizio 26/11/2018 termine 29/11/2018

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2 gg.

Pool Diag. 2 persone X 3,5 gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rimontaggio barre rame anodo, catodo e discendenti | Pool, Polacchi | Carroponte |  |  | 1+1 |
|  | Rimontaggio misure di corrente Barre Rame | Pool |  |  |  | 1+1 |
|  | Ricollegare cavo coils | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Rimontare coil PFEXS1 | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Rimontare ringhiera interna | Pool, Polacchi | Carroponte |  |  | 2+1 |
|  | Riposizionamento arco supporto | Pool, Polacchi | Carroponte |  |  |  |
|  | Riconnessione cavi anodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Riconnessione ME e TC | Pool |  |  |  |  |
|  | Riassemblaggio immissione gas | Pool |  |  | Bombola Ne |  |
|  | Riconnessione misure anodo e rPF | Pool |  |  |  |  |
|  | Montaggio S.L. | Pool, Iafrati |  |  |  | 2+0 |
|  | Rimontare telecamera superiore | Pool |  |  |  |  |
|  | Stoccaggio accessori smontaggio | Pool, Polacchi | Carroponte | Quadrilatero, |  | 1+1 |

Fase successiva, Sistemazione parte inferiore e montaggio gabbia. 		inizio30/11/2018 termine 30/11/2018

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.

Pool Diag. 2 persone X 2 gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rimontaggio coil PFEXI1 | Pool, Polacchi |  |  |  | 2+2 |
|  | Connessione cavi Catodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Montaggio Carter cavi Catodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Montaggio rete Gabbia | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
|  | Sistemazione telecamere Inf. | Pool, |  |  |  | 2+0 |
|  | Rimontaggio Interferometro | Pool, |  |  |  |  |
|  | Rimontaggio Telecamera Veloce | Pool, |  |  |  |  |

Tempo complessivo interventi 57 gg. u.

Impegno del personale ditta Polacchi	 26. gg/u

Impegno dei tecnici del Pool Diag.		 31. gg/u

Rilasciato 23/10/2018

Luigi Andrea Grosso