PROTOSPHERA  Apertura parte superiore ed inferiore per intervento di Montaggio Schermi isolanti interni, Divertore Superiore, Sonde Langmuir Matteo e spostamento Impianto da Vuoto.

Azioni preliminari:							 inizio 25/10/2018 termine 26/10/2018
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone 1,5 n gg 
Pool Diag. 2 persone 2,5 n gg e
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	1. 
	Allestimento spazio recluso 
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+1

	2. 
	Allestimento zone di stoccaggio per parti macchina ecc.
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Cinghie
	
	

	3. 3
	Disconnessione cavi  anodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	4. 
	Spostamento Arco supporto
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Cinghie
	
	

	5. 
	Disconnessione misure Anodo e RPF2-3  RPF4
	Pool,
	Carroponte
	
	
	1+0

	6. 
	Smontaggio immissione gas
	Pool
	
	
	
	

	7. 
	Rimozione bombola Argon
	Pool
	Carro Ponte
	Cinghie
	Stoccaggio
	

	8. 
	Disconnessione M.E. e T.C.
	Pool
	
	
	
	

	9. 
	Disconnessione misure di corrente su Barre Rame
	Pool
	
	
	
	

	10. 0
	Rimozione Interferometro
	Pool
	
	
	
	

	11. 
	Smontaggio totale Impianto Vuoto
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Cinghie
	Stoccaggio
	2+1

	12. 2
	Rimuovere Ringhiera interna
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Cinghie
	
	1+1


	13. 4
	Rimozione Barre Rame e Supporti
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Cinghie
	Stoccaggio
	

	14. 
	Rimuovere Cavo Coils
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	15. 3
	Rimuovere Coil PFEXS1
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Cinghie
	Stoccaggio
	



Fase successiva, Apertura parte superiore Virola e Tappo: 			inizio 29/10/2018 termine 31/10/2018
Ispezione parte Superiore Virola e Tappo, montaggio disco e cono isolanti, allargamento foro diaframma policarbonato e montaggio Divertore.
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.
Pool Diag. 2 persone X 3  gg.
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	16. 
	Rimuovere bulloni Virola-Settore S
	Polacchi
	
	
	
	1+1

	17. 
	Sollevamento Virola-Tappo
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Catene
	
	

	18. 
	Posizionare Tappo-Virola su cavalletti
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Catene
	Stoccaggio
	

	19. 
	Rimozione Soffietti PF4.1-4.2
	Pool
	
	
	
	1+1

	20. 
	Smontaggio bulloni Virola- Tappo S
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	21. 
	Separazione Gruppi
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Catene
	Stoccaggio
	

	22. 
	Posizionamento Tappo su colonne e serraggio
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Catene
	Stoccaggio
	

	23. 
	Ispezione  Macchina e verifica isolanti
	Pool
	
	Mega-Ohm
	
	

	24. 
	Montaggio disco isolante
	Pool
	
	
	
	1+0


	25. 
	Montaggio cono isolante
	Pool
	
	
	
	

	26. 
	Montaggio Divertore
	Pool
	
	
	
	1+0

	27. 
	Allargamento diametro interno diaframma policarbonato
	Pool
	
	Seghetto Alternativo
	
	2+0



Fase successiva, Apertura parte inferiore Virola e Tappo, 			inizio 05/11/2018 termine 09/11/2018
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 3 gg.
Pool Diag. 1 persona X 5 gg.
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	28. 
	Svuotamento tubi acqua catodo
	Pool, Polacchi
	
	Aria comp.
	
	0,5+1

	29. 
	Disconnettere cavi Fasi Catodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	30. 
	Rimozione carter a pavimento
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	31. 
	Rimozione tubi raffreddamento Catodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	32. 
	Smontaggio trecce collegamento PF Coils
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+1

	33. 
	Smontaggio supporti rossi cavo PF Coils
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	34. 
	Allontanamento cavo, PF Coils
	Pool
	
	
	
	

	35. 
	Smontaggio barre in rame e barre in rame discendenti
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	
	
	1+1

	36. 
	Rimozione PFEXI1
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero
	
	

	37. 
	Spostamento Bancone
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+1

	38. 
	Smontaggio Gabbia
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	39. 
	Allineamento Carrello
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	40. 
	Sollevamento e fissaggio carrello
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero 
	
	

	41. 
	Montaggio Ganci gialli
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero 
	
	1+1

	42. 
	Aggancio gruppo Virola-Tappo-Carrello
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero catene
	
	

	43. 
	Rimozione bulloni Virola-Settore I.
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	44. 
	Ammainare il Gruppo Inf.
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero catene
	O-ring sopra virola
	

	45. 
	Estrazione carrello
	Pool, Polacchi
	Carrello e Carroponte
	Quadrilatero catene
	
	0,5+1

	46. 
	Spostamento carrello fino alla zona di lavorazione
	Pool, Polacchi
	Carrello e Carroponte
	Quadrilatero catene
	
	

	
Fase successiva, Ispezione parte inferiore Virola e Tappo, montaggio disco e cono isolanti.
                                                                                                                                        inizio 12/11/2018 termine 13/11/2018
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.
Pool Diag. 2 persone X 2,5  gg.

	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	47. 
	Ispezione isolanti e catodo
	Pool
	
	
	
	1+0

	48. 
	Smontaggio soffietti PF 4.1 PF4.2
	Pool
	
	
	
	49. 

	50. 
	Rimuovere bulloni fissaggio   virola-tappo I.
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	51. 
	Sollevamento e posizionamento virola su cavalletti
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero catene
	O-ring sul tappo 
	

	52. 
	Montaggio disco isolante
	Pool
	
	
	
	3+0


	53. 
	Montaggio cono isolante
	Pool
	
	
	
	

	54. 
	Test di tenuta circuito raffreddamento
	Pool, Polacchi
	Cercafughe e Sniffer 
	Carroponte
	He di FTU
	

	
Fase successiva, Manutenzione finestre e diagnostiche.                                   inizio 14/11/2018 termine 15/11/2018
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 0 gg.
Pool Diag. 1 persona X 4  gg.

	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	55. 
	Pulizia Port interferometro
	Pool 
	
	
	
	1+0

	56. 
	Preparazione Port EQ. Per Sonde di Langmuir
	Pool 
	
	
	
	

	57. 
	Modifica Sonde di Langmuir
	Pool
	
	
	Soffietto
	3+0


	58. 
	Montaggio Bobine ME
	Pool
	
	
	
	

	59. 
	Montaggio celle Hall
	Pool
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Fase successiva, Chiusura parte Inferiore:                                                                   inizio 16/11/2018 termine 16/11/2018
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.
Pool Diag. 2 persone X 4 gg.

	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	60. 
	Posizionamento virola Su Tappo
	Pool
	
	
	
	1+1

	61. 
	Serraggio bulloni
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	62. 
	Pulizia isolante anulare e o-ring
	Pool
	
	
	
	

	63. 
	Posizionamento isolante anulare
	Pool, 
	
	
	
	

	64. 
	Trasporto  gruppo inferiore  fino alla macchina
	Pool, Polacchi
	Carrello e Carroponte
	Quadrilatero catene
	
	

	65. 
	Montaggio Ganci gialli
	Pool, Polacchi
	
	
	
	2+1


	66. 
	Inserimento e allineamento Gruppo inferiore
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	67. 
	Smontaggio carrello
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero 
	
	

	68. 
	Sollevamento Tappo e Virola inf.
	Pool, 
	Carroponte
	Quadrilatero catene
	
	

	69. 
	Inserimento e serraggio bulloni settore inferiore-virola
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero catene
	
	

	70. 
	Rimontaggio Soffietti PF4.1-4.2
	Pool
	
	
	
	1+0



Fase successiva, Chiusura parte superiore:					 inizio19/11/2018 termine 20/11/2018
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1,5 gg.
Pool Diag. 2 persone X 2 gg.
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	71. 
	Posizionamento virola Su Tappo
	Pool
	
	
	
	1+1

	72. 
	Serraggio bulloni
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	73. 
	Montaggio centratori per Isolante Anulare
	Pool
	
	
	
	1+1


	74. 
	Pulizia Isolante Anulare e montaggio O-ring 
	Pool
	
	
	
	

	75. 
	Posizionamento Isolante Anulare
	Pool
	
	
	
	

	76. 
	Sollevamento Tappo e Virola
	Pool, 
	Carroponte
	Quadrilatero 
	
	

	77. 
	Posizionamento Tappo-Virola S. su macchina
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Catene
	
	1+1

	78. 
	Inserimento 72 bulloni con kit di isolamento e serraggio
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	79. 
	Rimontaggio Soffietti PF4.1-4.2
	Pool
	
	
	
	1+0



Fase successiva, Rimontaggio Impianto da Vuoto e Prova da vuoto: 		inizio 21/11/2018 termine 23/11/2018
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.
Pool Diag. 2 persone X 2,5 gg.
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	80. 
	Montaggio flangia con passante Vuoto Virola Inf.
	Pool
	
	
	Passante V 20 pin.
	1+2

	81. 
	Montaggio nuovo sistema da vuoto
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	82. 
	Riconnessione impianto da vuoto e test
	Pool
	
	
	
	3+0

	83. 
	Leak test
	Pool 
	Cercafughe FTU
	
	
	1+0



Fase successiva, Rimontaggio parti esterne:				 inizio 26/11/2018 termine 29/11/2018
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2 gg.
Pool Diag. 2 persone X 3,5 gg.
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	84. 
	Rimontaggio barre rame anodo,  catodo e discendenti
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	
	
	1+1

	85. 
	Rimontaggio misure di corrente  Barre Rame
	Pool
	
	
	
	1+1

	86. 
	Ricollegare cavo coils
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	87. 
	Rimontare coil PFEXS1
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	88. 
	Rimontare ringhiera interna
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	
	
	2+1

	89. 
	Riposizionamento arco supporto
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	
	
	

	90. 
	Riconnessione cavi anodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	91. 
	Riconnessione ME e TC
	Pool
	
	
	
	

	92. 
	Riassemblaggio immissione gas
	Pool
	
	
	Bombola Ne
	

	93. 
	Riconnessione misure anodo e rPF
	Pool
	
	
	
	

	94. 
	Montaggio S.L.
	Pool, Iafrati
	
	
	
	2+0

	95. 
	Rimontare telecamera superiore
	Pool 
	
	
	
	

	96. 
	Stoccaggio accessori smontaggio
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Quadrilatero, 
	
	1+1



[bookmark: _GoBack]Fase successiva, Sistemazione parte inferiore e montaggio gabbia. 		inizio30/11/2018 termine 30/11/2018
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.
Pool Diag. 2 persone X 2 gg.
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	97. 
	Rimontaggio coil PFEXI1
	Pool, Polacchi
	
	
	
	2+2


	98. 
	Connessione cavi Catodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	99. 
	Montaggio Carter cavi Catodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	100. 
	Montaggio rete Gabbia
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	101. 
	Sistemazione telecamere Inf.
	Pool, 
	
	
	
	2+0

	102. 
	Rimontaggio Interferometro
	Pool,
	
	
	
	

	103. 
	Rimontaggio Telecamera Veloce
	Pool,
	
	
	
	





Tempo complessivo interventi 57 gg. u.
Impegno del personale ditta Polacchi	 26. gg/u
Impegno dei tecnici del Pool Diag.		 31. gg/u

Rilasciato 23/10/2018
Luigi Andrea Grosso
