31/01/2019

Promemoria:

- Fasi shut-down 2019_01 di Proto Sphera da definire temporalmente

  - Smontaggio, modifica, pulizia e rimontaggio dei gruppi di montaggio

  - Prove su virole (RIAL)

  - Verifica in USA della camera da vuoto

  - Smontaggio camera da vuoto attuale

  - Tempi di montaggio nuova camera da vuoto ed allestimento per leak_test

  - Completamento collegamenti alimentazioni e diagnostiche per la sperimentazione

- Gruppo 1 Condizionato da:

  - Sostituzione flange polari in policarbonato. Condizionato:

          - Consegna flange.

- Gruppo 2 Condizionato da:

  - Lavorazione piastre rame catodo.

  - Consegna nuovi moduli catodo

  - Riparazione raffreddamento catodo. Condizionato:

          - Acquisto componenti Swagelok e VCF

  - Sostituzione flange polari in policarbonato. Condizionato:

          - Consegna flange.

  - Pulizia tappo inferiore libero.

- Gruppo 3 e 4 Condizionato da:

  - Sostituzione divertore. Condizionato da:

          - Arrivo divertori

          - Foratura aggancio ( Divertori e 4 Sonde Langmuir).

          - Sistema di supporto isolante . Condizionato:

              - Disegno costruttivo

              - Costruzione Amicuzzi

  - Sostituzione conetti Macor. Condizionato da:

          - Consegna conetti Macor

  - Foratura supporti coils interni. Condizionato da:

          - Acquisto Punte elicoidali

          - Consegna blocchetti isolanti per nuovi supporti

  - Rotazione 30° supporti. Condizionato da:

          - Decisione relativa.

          - Lavorazione piastra strumentata M.E.

          - Lavorazione supporti D2,D3,D7 E D11

  - Montaggio diaframmi e schermi policarbonato. Condizionato da:

          - Decisione per versione esecutiva

          - Disponibilità diaframmi

          - Disponibilità schermi

          - Disponibilità lastra (nastro) silicone

          - Disponibilità collante silicone-policarbonato

- Consegna Virole. Condizionato da:

          - Prova da vuoto. condizionata da:

              - Termine lavorazione virole

              - Consegna guarnizioni

- Prevista per 4a settimana di Febbraio.

- Prevista per 1a settimana di Marzo.

- Prevista per 3a settimana di Aprile. Condizionato da:

          - Procedura di montaggio

          - Accessori di sollevamento

          - Termine costruzione Coils Esterni

- Prevista per 1a settimana di Maggio