31/01/2019 
Promemoria:
· Fasi shut-down 2019_01 di Proto Sphera da definire temporalmente
1. Smontaggio, modifica, pulizia e rimontaggio dei gruppi di montaggio		
2. Prove su virole (RIAL)
3. Verifica in USA della camera da vuoto
4. Smontaggio camera da vuoto attuale
5. Tempi di montaggio nuova camera da vuoto ed allestimento per leak_test
6. Completamento collegamenti alimentazioni e diagnostiche per la sperimentazione

[bookmark: _GoBack]
1. Gruppo 1 Condizionato da:
a. Sostituzione flange polari in policarbonato. Condizionato:
i. Consegna flange.
1. Gruppo 2 Condizionato da:
a. Lavorazione piastre rame catodo.
b. Consegna nuovi moduli catodo
c. Riparazione raffreddamento catodo. Condizionato:
i.  Acquisto componenti Swagelok e VCF
d. Sostituzione flange polari in policarbonato. Condizionato:
i. Consegna flange.
e. Pulizia tappo inferiore libero.
1. Gruppo 3 e 4 Condizionato da:
a. Sostituzione divertore. Condizionato da:
i. Arrivo divertori
ii. Foratura aggancio ( Divertori e 4 Sonde Langmuir).
iii. Sistema di supporto isolante . Condizionato:
a. Disegno costruttivo
b. Costruzione Amicuzzi
b. Sostituzione conetti Macor. Condizionato da:
i. Consegna conetti Macor
c. Foratura supporti coils interni. Condizionato da:
i. Acquisto Punte elicoidali
ii. Consegna blocchetti isolanti per nuovi supporti
d. Rotazione 30° supporti. Condizionato da:
i. Decisione relativa.
ii. Lavorazione piastra strumentata M.E.
iii. Lavorazione supporti D2,D3,D7 E D11
e. Montaggio diaframmi e schermi policarbonato. Condizionato da:
i. Decisione per versione esecutiva
ii. Disponibilità diaframmi
iii. Disponibilità schermi
iv. Disponibilità lastra (nastro) silicone
v. Disponibilità collante silicone-policarbonato
2. Consegna Virole. Condizionato da:
i.  Prova da vuoto. condizionata da:
a. Termine lavorazione virole
b. Consegna guarnizioni
3. Prevista per 4a settimana di Febbraio.
4. Prevista per 1a settimana di Marzo. 
5. Prevista per 3a settimana di Aprile. Condizionato da:
i. Procedura di montaggio
ii. Accessori di sollevamento
iii. Termine costruzione Coils Esterni
6. Prevista per 1a settimana di Maggio
