
PROTO-SPHERA  S.D 2019_01
Dopo apertura Macchina eseguita come da procedura descritta in S.D. 2016 si lavora sui gruppi 1,2,3 e 4 separati secondo il piano seguente.
Smontaggio Catodo e pulizia gruppo 4
Catodo: inizio 04/02/2019 termine 08/02/2019
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 4gg/u
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	1
	Smontaggio raccorderia acqua
	Pool
	
	
	
	

	2
	Smontaggio supporti catodo
	Pool
	carroponte
	Blocchetti 
	
	

	3
	Punzonatura componenti
	Pool
	
	punzoni
	
	

	4
	Smontaggio settori catodo
	Pool
	carroponte
	Accessori e tavoli
	
	

	5
	Smontaggio filamenti
	Pool
	
	
	
	

	6
	Smontaggio settori rame
	Pool
	
	
	Amicuzzi
	

	7
	Pulizia isolanti
	Pool
	
	
	
	

	8
	Smontaggio ragno in rame 
	Pool 
	
	
	
	

	9
	Smontaggio Pf
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	catene
	
	1+2

	10
	Smontaggio tubi raffreddamento anulari Inox e flange varie
	Polacchi
	
	Chiavi per bulloni
	Stoccaggio
	

	11
	Rimozione fusioni 
	Pool, Polacchi
	
	Smerigliatrice
	
	

	12
	Pulizia tappo gruppo 4
	Pool, Polacchi
	carrello
	
	Attenzione oring sopra virola
	



Apertura parte inferiore Virola e Tappo, smontaggio e rimontaggio passanti catodo: inizio 18/07/2016 termine 23/07/2016
[bookmark: _GoBack]RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2gg. (lunedì e mercoledì): uso effettivo 2 persone 1 giorno (19/7)4
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	12
	Spostamento carrello fino alla zona di lavorazione
	Pool, Polacchi
	carroponte
	
	
	1+2

	13
	Predisposizione agganci per virola
	Pool, Polacchi
	
	Golfari tappo
	
	1+2

	14
	Smontaggio bulloni virola-tappo
	Polacchi
	
	
	stoccaggio
	1+2

	15
	Posizionamento virola su cavalletti
	Pool, Polacchi
	carroponte
	Quadrilatero e catene
	coprire
	1+2

	16
	Sconnessione passanti elettrici (termocoppie e misure magnetiche)
	Pool
	
	Modificare collegamenti Fisher
	Controllare schemi
	2

	A
	Svuotamento tubi acqua catodo
	Pool, Polacchi
	
	Aria compressa
	Raccogliere acqua
	




	17
	Smontaggio tutti collegamenti catodo (8+6)*4 viti
(tappo ancora sul carrello)
	Pool, Polacchi
	
	
	Prendere riferimenti, stoccaggio
	1+2

	18
	Smontaggio viti supporto gruppo catodo-PF4.1-PF4.2
	Pool, Polacchi
	
	
	stoccaggio
	1+2

	19
	Spostamento gruppo catodo-PF4.1-PF4.2 in zona pulita 
	Pool, Polacchi
	carroponte
	3 fasce 
	coprire
	1+2

	20
	Smontaggio anello centrale catodo da passanti corrente
	Pool, Polacchi
	
	
	stoccaggio
	1+2

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	Predisposizione agganci per tappo
	Pool, Polacchi
	
	Golfari tappo
	
	1+2

	23
	Posizionamento tappo su colonne e fissaggio
	Pool, Polacchi
	carroponte
	
	
	1+2

	24
	Smontaggio dei passanti catodo
	Pool, Polacchi
	
	
	Verifica e stoccaggio
	1+2

	25
	Smontaggio bulloni flangione, apertura flangia centrale 
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	25
	Smontaggio flangione
	Pool, Polacchi
	carroponte
	cinghia
	stoccaggio
	1+2

	27
	Pulizia passanti catodo
	Pool (20/7)
	
	Tornio, vasca ultrasuoni
	
	2


	28
	Pulizia flangia in policarbonato
	Pool (20/7)
	
	Verifica oring
	
	2

	29
	Predisposizione (foratura) tubi in teflon per protezione passanti
	Pool (20/7)
	
	officina
	
	2

	30
	Mettere prigionieri 6MA su fori passanti PF (tutti se li abbiamo)
	Pool (20/7)
	
	Realizzati in laboratorio
	
	2

	31
	Smussatura spigoli delle 12 barre di collegamento catodo e lavaggio
	Pool (20/7)
	
	Frullino, vasca ultrasuoni grande
	
	2

	32
	Avvolgimento nastro di capton su barre collegamenti catodo
	Pool (21/7)
	
	
	Non più fatto
	2

	33
	Riduzione diametro esterno anello centrale in rame da 520 a 516mm e lavaggio
	Pool (21/7)
	
	Lavorazione in ditta, vasca ultrasuoni grande
	
	2

	34
	Montaggio passanti e tubetti su flangia in policarbonato
	Pool (21/7) 
	carroponte
	
	
	2

	35
	Montaggio anello centrale e viti passanti
	Pool (21/7)
	
	
	
	2

	36
	Inserimento anello in capton attaccato su flangia policarbonato
	Pool (21/7)
	
	
	
	2

	37
	Montaggio flangia in policarbonato
	Pool (21/7)
	carroponte
	Cinghia, carrello elevatore
	
	2

	A
	Montaggio anello di rame esterno (comune catodo)
	Pool (22/7)
	
	
	Allentare viti interne
	

	38
	Riposizionamento tappo su carrello (smontaggio dalle colonne)
	Pool (22/7)
	carroponte
	Quadrilatero e catene
	
	2

	39
	Pulizia oring tappo e rimontaggio
	Pool (22/7)
	
	Grasso al silicone
	
	2

	
	Collocazione anelli raffreddamento
	Pool (22/7)
	
	
	
	2

	41
	Montaggio viti collegamenti catodo (barre)
	Pool (22/7)
	
	
	Quelle delle fasi da serrare dopo
	2

	40
	Collocazione gruppo catodo-PF4.1-PF4.2 su tappo e serraggio viti
	Pool (22/7)
	carroponte
	
	Attenzione ai PF Verifica isolamenti
	2




	A
	Serraggio swagelock circuito raffreddamento
	Pool (22/7)
	
	
	¼ di giro
	3

	A
	Test di tenuta circuito raffreddamento
	Pool (22/7)
	Cercafughe e sniffer dal L.D.
	Adattatori KF per collegamenti
	He di FTU
	2

	42
	Connessione passanti termocoppie e misure magnetiche
	Pool (22/7)
	
	
	Verifica contatti
	2




Rimontaggio camera da vuoto, leak test e rimontaggio parti esterne: inizio 25/07/2016 termine 29/07/2016
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2 gg. Lunedì e mercoledì
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	43
	Rimontaggio virola su tappo
	Pool, Polacchi

	carroponte
	Golfari tappo
	Attenzione ai passanti dei PF
	2+1

	44
	Montaggio bulloni virola-tappo e serraggio
	Polacchi
	
	
	
	1

	45
	Rimontaggio gruppo tappo-virola
	Pool, Polacchi
	carroponte
	Quadrilatero e catene
	
	2+1

	46
	Serraggio bulloni virola
	Polacchi
	
	
	
	1

	47
	Smontaggio carrello dal tappo
(questo in realta'si puo' smontare prima del rimontaggio del gruppo tappo-virola, basta allentare le viti prima di tirare su' il tutto)
	Pool, Polacchi
	
	Verricello
	Stoccare carrello
	2+1

	48
	Rimontaggio PF (tutti)
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	49
	Leak test
	Pool (26/7)
	Cercafughe FTU
	
	
	2

	50
	Rimontaggio cilindri rame anodo e catodo
	Pool, Polacchi
	Carroponte
	Verricello
	
	1+2

	51
	Rimontaggio barre rame anodo e catodo e supporti
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	52
	Ricollegare cavo coils
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	53
	Rimontare coil PFEXS1
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	54
	Rimontare ringhiera interna
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	55
	Rimontaggio misure di corrente  Barre Rame
	Pool
	
	
	
	1

	56
	Riconnessione ME e TC
	Pool
	
	
	
	1

	57
	Riassemblaggio immissione gas
	Pool
	
	
	
	1

	58
	Riconnessione misure anodo e catodo sui casings dei rispettivi PF2.3 PF4
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	59
	Riposizionamento arco supporto
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	60
	Riconnessione cavi anodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	61
	Riconnessione cavi catodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	1+2

	62
	Stoccaggio accessori smontaggio
(quadrilatero, catene, carrello)
	Pool 
	
	
	
	2




Tempo complessivo interventi 15 gg. 
Impegno del personale ditta Polacchi 8 gg. Uomo
Impegno dei tecnici del pool almeno 20 gg/uomo




1

