PROTO-SPHERA  S.D 2019_01

Dopo apertura Macchina eseguita come da procedura descritta in S.D. 2016 si lavora sui gruppi 1,2,3 e 4 separati secondo il piano seguente.

Smontaggio Catodo e pulizia gruppo 4

Catodo: inizio 04/02/2019 termine 08/02/2019

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 4gg/u

| N° |  | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Smontaggio raccorderia acqua | Pool |  |  |  |  |
| 2 |  | Smontaggio supporti catodo | Pool | carroponte | Blocchetti |  |  |
| 3 |  | Punzonatura componenti | Pool |  | punzoni |  |  |
| 4 |  | Smontaggio settori catodo | Pool | carroponte | Accessori e tavoli |  |  |
| 5 |  | Smontaggio filamenti | Pool |  |  |  |  |
| 6 |  | Smontaggio settori rame | Pool |  |  | Amicuzzi |  |
| 7 |  | Pulizia isolanti | Pool |  |  |  |  |
| 8 | Smontaggio ragno in rame |  | Pool |  |  |  |  |
| 9 | Smontaggio Pf |  | Pool, Polacchi | Carro Ponte | catene |  | 1+2 |
| 10 | Smontaggio tubi raffreddamento anulari Inox e flange varie |  | Polacchi |  | Chiavi per bulloni | Stoccaggio |  |
| 11 | Rimozione fusioni |  | Pool, Polacchi |  | Smerigliatrice |  |  |
| 12 | Pulizia tappo gruppo 4 |  | Pool, Polacchi | carrello |  | Attenzione oring sopra virola |  |

Apertura parte inferiore Virola e Tappo, smontaggio e rimontaggio passanti catodo: inizio 18/07/2016 termine 23/07/2016

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2gg. (lunedì e mercoledì): uso effettivo 2 persone 1 giorno (19/7)4

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Spostamento carrello fino alla zona di lavorazione | Pool, Polacchi | carroponte |  |  | 1+2 |
| 13 | Predisposizione agganci per virola | Pool, Polacchi |  | Golfari tappo |  | 1+2 |
| 14 | Smontaggio bulloni virola-tappo | Polacchi |  |  | stoccaggio | 1+2 |
| 15 | Posizionamento virola su cavalletti | Pool, Polacchi | carroponte | Quadrilatero e catene | coprire | 1+2 |
| 16 | Sconnessione passanti elettrici (termocoppie e misure magnetiche) | Pool |  | Modificare collegamenti Fisher | Controllare schemi | 2 |
| A | Svuotamento tubi acqua catodo | Pool, Polacchi |  | Aria compressa | Raccogliere acqua |  |

| 17 | Smontaggio tutti collegamenti catodo (8+6)*4 viti (tappo ancora sul carrello) | Pool, Polacchi |  |  | Prendere riferimenti, stoccaggio | 1+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Smontaggio viti supporto gruppo catodo-PF4.1-PF4.2 | Pool, Polacchi |  |  | stoccaggio | 1+2 |
| 19 | Spostamento gruppo catodo-PF4.1-PF4.2 in zona pulita | Pool, Polacchi | carroponte | 3 fasce | coprire | 1+2 |
| 20 | Smontaggio anello centrale catodo da passanti corrente | Pool, Polacchi |  |  | stoccaggio | 1+2 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Predisposizione agganci per tappo | Pool, Polacchi |  | Golfari tappo |  | 1+2 |
| 23 | Posizionamento tappo su colonne e fissaggio | Pool, Polacchi | carroponte |  |  | 1+2 |
| 24 | Smontaggio dei passanti catodo | Pool, Polacchi |  |  | Verifica e stoccaggio | 1+2 |
| 25 | Smontaggio bulloni flangione, apertura flangia centrale | Pool, Polacchi |  |  |  | 1+2 |
| 25 | Smontaggio flangione | Pool, Polacchi | carroponte | cinghia | stoccaggio | 1+2 |
| 27 | Pulizia passanti catodo | Pool (20/7) |  | Tornio, vasca ultrasuoni |  | 2 |
| 28 | Pulizia flangia in policarbonato | Pool (20/7) |  | Verifica oring |  | 2 |
| 29 | Predisposizione (foratura) tubi in teflon per protezione passanti | Pool (20/7) |  | officina |  | 2 |
| 30 | Mettere prigionieri 6MA su fori passanti PF (tutti se li abbiamo) | Pool (20/7) |  | Realizzati in laboratorio |  | 2 |
| 31 | Smussatura spigoli delle 12 barre di collegamento catodo e lavaggio | Pool (20/7) |  | Frullino, vasca ultrasuoni grande |  | 2 |
| 32 | Avvolgimento nastro di capton su barre collegamenti catodo | Pool (21/7) |  |  | Non più fatto | 2 |
| 33 | Riduzione diametro esterno anello centrale in rame da 520 a 516mm e lavaggio | Pool (21/7) |  | Lavorazione in ditta, vasca ultrasuoni grande |  | 2 |
| 34 | Montaggio passanti e tubetti su flangia in policarbonato | Pool (21/7) | carroponte |  |  | 2 |
| 35 | Montaggio anello centrale e viti passanti | Pool (21/7) |  |  |  | 2 |
| 36 | Inserimento anello in capton attaccato su flangia policarbonato | Pool (21/7) |  |  |  | 2 |
| 37 | Montaggio flangia in policarbonato | Pool (21/7) | carroponte | Cinghia, carrello elevatore |  | 2 |
| A | Montaggio anello di rame esterno (comune catodo) | Pool (22/7) |  |  | Allentare viti interne |  |
| 38 | Riposizionamento tappo su carrello (smontaggio dalle colonne) | Pool (22/7) | carroponte | Quadrilatero e catene |  | 2 |
| 39 | Pulizia oring tappo e rimontaggio | Pool (22/7) |  | Grasso al silicone |  | 2 |
|  | Collocazione anelli raffreddamento | Pool (22/7) |  |  |  | 2 |
| 41 | Montaggio viti collegamenti catodo (barre) | Pool (22/7) |  |  | Quelle delle fasi da serrare dopo | 2 |
| 40 | Collocazione gruppo catodo-PF4.1-PF4.2 su tappo e serraggio viti | Pool (22/7) | carroponte |  | Attenzione ai PF Verifica isolamenti | 2 |

| A | Serraggio swagelock circuito raffreddamento | Pool (22/7) |  |  | ¼ di giro | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Test di tenuta circuito raffreddamento | Pool (22/7) | Cercafughe e sniffer dal L.D. | Adattatori KF per collegamenti | He di FTU | 2 |
| 42 | Connessione passanti termocoppie e misure magnetiche | Pool (22/7) |  |  | Verifica contatti | 2 |

Rimontaggio camera da vuoto, leak test e rimontaggio parti esterne: inizio 25/07/2016 termine 29/07/2016

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 2 gg. Lunedì e mercoledì

| N° | azione | attori | macchinari |  | attrezzature |  | note |  |  | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Rimontaggio virola su tappo | Pool, Polacchi |  | carroponte |  | Golfari tappo |  | Attenzione ai passanti dei PF | 2+1 |  |
| 44 | Montaggio bulloni virola-tappo e serraggio | Polacchi |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 45 | Rimontaggio gruppo tappo-virola | Pool, Polacchi | carroponte |  | Quadrilatero e catene |  |  |  |  | 2+1 |
| 46 | Serraggio bulloni virola | Polacchi |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 47 | Smontaggio carrello dal tappo (questo in realta'si puo' smontare prima del rimontaggio del gruppo tappo-virola, basta allentare le viti prima di tirare su' il tutto) | Pool, Polacchi |  |  | Verricello |  | Stoccare carrello |  |  | 2+1 |
| 48 | Rimontaggio PF (tutti) | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  | 1+2 |
| 49 | Leak test | Pool (26/7) | Cercafughe FTU |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 50 | Rimontaggio cilindri rame anodo e catodo | Pool, Polacchi | Carroponte |  | Verricello |  |  |  |  | 1+2 |
| 51 | Rimontaggio barre rame anodo e catodo e supporti | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  | 1+2 |
| 52 | Ricollegare cavo coils | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  | 1+2 |
| 53 | Rimontare coil PFEXS1 | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  | 1+2 |
| 54 | Rimontare ringhiera interna | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  | 1+2 |
| 55 | Rimontaggio misure di corrente Barre Rame | Pool |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 56 | Riconnessione ME e TC | Pool |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 57 | Riassemblaggio immissione gas | Pool |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 58 | Riconnessione misure anodo e catodo sui casings dei rispettivi PF2.3 PF4 | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  | 1+2 |
| 59 | Riposizionamento arco supporto | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  | 1+2 |
| 60 | Riconnessione cavi anodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  | 1+2 |
| 61 | Riconnessione cavi catodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |  |  |  | 1+2 |
| 62 | Stoccaggio accessori smontaggio (quadrilatero, catene, carrello) | Pool |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

Tempo complessivo interventi 15 gg.

Impegno del personale ditta Polacchi 8 gg. Uomo

Impegno dei tecnici del pool almeno 20 gg/uomo