Relazione tecnica per supporto per lavori di meccanica necessari al nuovo assemblaggio dell’Esperimento Protosphera.

I lavori preventivati si svolgeranno nell’arco di otto giornate lavorative che vedranno impegnate due persone secondo il programma di seguito specificato.
[bookmark: _GoBack]I lavori consistono nell’assemblare parti meccaniche, flange, barre e cavi di potenza mediante l’ausilio di utensileria meccanica ed elettrica. La ditta operante deve provvedersi di quanto necessario, deve anche fornirsi di tutti i DPI necessari nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni Anti Covid-19.
L’ENEA  fornisce tutte le parti da assemblare, la bulloneria e minuteria varia, il locale Sala Montaggio FTU attrezzato con Carroponte, Quadrilatero e mezzi di sollevamento.
	
	giornata
	attività
	personale
	attrezzature

	1°

	Rimontaggio gate e pompe turbomolecolari sospese 
	Pool SCM
2 Operai ditta
	Carro ponte

	2°

	Posizionamento carrello pompe rotative e pompa Rootz collegamenti con Tombac 
	Pool SCM
2 Operai ditta
	Carro ponte

	3°
	Rimontaggio Soffietti passanti Vuoto Pf2, Pf3 sup. e inf 
	Pool SCM
2 Operai ditta
	Carro ponte

	4°
	Rimontaggio Coils EXT Sup e EXT Inf
E loro collegamento
	Pool SCM
2 Operai ditta
	Carro ponte
Quadrilatero

	5°
	Collegamento Supercapacitors a Pf1, Pf3.3 e Pf5 sup e inf
Collegamenti Pf2 e Pf3 sup e inf
	Pool SCM 
2 Operai ditta
	Carro ponte

	6°
	Rimontaggio barre ritorno anodica
Collegamento anodo
	Pool SCM 
2 Operai ditta
	

	7°
	Collegamento fasi catodo
Chiusura rete zona reclusa
	Pool SCM 
2 Operai ditta
	Carro ponte

	8°
	Sistemazione attrezzatura carro ponte
Stoccaggio materiali e riordino sala
	Pool SCM 
2 Operai ditta
	Carro ponte


Sala montaggio FTU		Distanziamento		DPI
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