Relazione tecnica per supporto per lavori di meccanica necessari al nuovo assemblaggio dell’Esperimento Protosphera.

I lavori preventivati si svolgeranno nell’arco di otto giornate lavorative che vedranno impegnate due persone secondo il programma di seguito specificato.

I lavori consistono nell’assemblare parti meccaniche, flange, barre e cavi di potenza mediante l’ausilio di utensileria meccanica ed elettrica. La ditta operante deve provvedersi di quanto necessario, deve anche fornirsi di tutti i DPI necessari nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni Anti Covid-19.

L’ENEA  fornisce tutte le parti da assemblare, la bulloneria e minuteria varia, il locale Sala Montaggio FTU attrezzato con Carroponte, Quadrilatero e mezzi di sollevamento.

| giornata | attività | personale | attrezzature |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° | Rimontaggio gate e pompe turbomolecolari sospese | Pool SCM 2 Operai ditta | Carro ponte |
| 2° | Posizionamento carrello pompe rotative e pompa Rootz collegamenti con Tombac | Pool SCM 2 Operai ditta | Carro ponte |
| 3° | Rimontaggio Soffietti passanti Vuoto Pf2, Pf3 sup. e inf | Pool SCM 2 Operai ditta | Carro ponte |
| 4° | Rimontaggio Coils EXT Sup e EXT Inf E loro collegamento | Pool SCM 2 Operai ditta | Carro ponte Quadrilatero |
| 5° | Collegamento Supercapacitors a Pf1, Pf3.3 e Pf5 sup e inf Collegamenti Pf2 e Pf3 sup e inf | Pool SCM 2 Operai ditta | Carro ponte |
| 6° | Rimontaggio barre ritorno anodica Collegamento anodo | Pool SCM 2 Operai ditta |  |
| 7° | Collegamento fasi catodo Chiusura rete zona reclusa | Pool SCM 2 Operai ditta | Carro ponte |
| 8° | Sistemazione attrezzatura carro ponte Stoccaggio materiali e riordino sala | Pool SCM 2 Operai ditta | Carro ponte |

Sala montaggio FTU		Distanziamento		DPI

Frascati 15 Giugno 2021

Luigi Andrea Grosso