
PROTOSPHERA  Apertura parte superiore per intervento di inserimento schermi camera in policarbonato Dicembre 2016 Febbraio 2017

Azioni preliminari: 13/12/2016
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	1
	Allestimento spazio recluso 
	Pool, Polacchi
	
	
	
	2+2

	2
	Allestimento zone di stoccaggio per parti macchina ecc.
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Cinghie
	
	

	3
	Disconnessione cavi  anodo
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	4
	Spostamento Arco supporto
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Cinghie
	
	

	5
	Disconnessione misure Anodo e RPF2.3 PF4
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	
	
	

	6
	Smontaggio immissione gas
	Pool
	
	
	
	

	8
	Disconnessione M.E. e T.C.
	Pool
	
	
	
	

	9
	Rimozione Sonde di Langmuir
	Pool
	
	
	
	

	10
	Rimozione Barre Rame e supporti
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Cinghie
	Stoccaggio
	

	11
	Rimuovere Coil PFEXS1
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Cinghie
	Stoccaggio
	

	12
	Rimuovere Cavo Coils
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	13
	Rimuovere bulloni Virola-Settore S
	Polacchi
	
	
	
	



Apertura parte superiore Virola e Tappo: 14/12/2016
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg. 
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	14
	Sollevamento Virola-Tappo
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Catene
	
	2+2

	15
	Posizionare Tappo-Virola su cavalletti
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Catene
	Stoccaggio
	

	16
	Rimuovere soffietti PF2 PF3
	Pool
	
	
	
	

	17
	Rimuovere bulloni Virola-Tappo S.
	Polacchi
	
	
	
	

	18
	Sollevamento Tappo S.
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Catene - Mollette
	Stoccaggio
	

	19
	Posizionamento su colonne
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Catene 
	Stoccaggio
	

	20
	Fissaggio bulloni
	Polacchi
	
	
	
	

	21
	Ispezione  Macchina e verifica isolanti
	Pool
	
	Mega-Ohmmetro
	
	




Fase successiva, preparazione e presentazione schermi in policarbonato 15/12/2016
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	22
	Verifica schermi
	Pool
	
	
	
	2+1

	23
	Pulizia schermi
	Pool, Polacchi
	Idropulitrice
	
	
	

	24
	Asciugatura
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	25
	Inserimento in Multipinch
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	
	
	

	26
	Tracciatura fori Vuoto, SL e collegamento semicilindri
	Pool
	
	
	
	

	27
	Estrazione schermi
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	

	

[bookmark: _GoBack]Fase successiva, lavorazione e montaggio schermi in policarbonato 16/12/2016
RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.

	
	
	
	
	
	
	

	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	28
	Foratura schermi
	Pool
	
	
	
	2+2

	29
	Inserimento schermo esterno
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	30 
	Inserimento schermo interno 
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	31
	Rimontaggio Virola
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Bilancino
Ganci gialli
	
	

	32 
	Rimontaggio SL
	Pool
	
	
	
	

	33
	Verifica interferenze SL 
	Pool
	
	
	
	

	34
	Sollevamento e riposizionamento tappo
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Catene, Mollette
	
	

	35
	Serraggio Bulloni Tappo Virola
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	36
	Rimontaggio soffietti PF2 e PF3
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	37
	Rimontare Coil PFEXS1
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Cinghie
	
	

	38
	Rimontare Barre Rame e supporti
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Cinghie
	
	

	39
	Riposizionare Arco supporto
	Pool, Polacchi
	Carro Ponte
	Cinghie
	
	

	40
	Ricollegare Cavo Coils
	Pool, Polacchi
	
	
	
	

	41
	Collegare immissione gas
	Pool
	
	
	
	

	42
	Riconnessione M.E. e T.C.
	Pool
	
	
	
	

	43
	Riconnessione misure Anodo e RPF2.3 PF4
	Pool
	
	
	
	




Fase successiva, chiusura macchina e prova da Vuoto: inizio xx/xx/2017 
RICHIESTA DITTA POLACCHI: nessuna
	N°
	azione
	attori
	macchinari
	attrezzature
	note
	g. u.

	44
	Verifica serraggi Ports
	Pool
	
	
	
	2

	45
	Macchina Sotto Vuoto
	Pool
	
	
	
	

	46
	Test da vuoto parte superiore
	Pool
	
	
	
	





Tempo complessivo interventi 5 gg. 
Persone impegnate al giorno massimo due pool e due ditta polacchi
Impegno del personale ditta Polacchi 8 gg. uomo
E’ necessario il supporto di Giuliano per le lavorazioni del policarbonato.
Le azioni programmate sono suscettibili di slittamento dovuto ad urgenti impegni del Pool o della ditta Polacchi non preventivabili.
Le azioni ai punti da 26 a 34 non seguono una procedura definita, sono quindi suscettibili di slittamento sia in tempi che in ordine cronologico.
In fase di realizzazione si attueranno le soluzioni tecniche ritenute più appropriate.

