PROTOSPHERA  Apertura parte superiore per intervento di inserimento schermi camera in policarbonato Dicembre 2016 Febbraio 2017

Azioni preliminari: 13/12/2016

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allestimento spazio recluso | Pool, Polacchi |  |  |  | 2+2 |
| 2 | Allestimento zone di stoccaggio per parti macchina ecc. | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Cinghie |  |  |
| 3 | Disconnessione cavi anodo | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| 4 | Spostamento Arco supporto | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Cinghie |  |  |
| 5 | Disconnessione misure Anodo e RPF2.3 PF4 | Pool, Polacchi | Carro Ponte |  |  |  |
| 6 | Smontaggio immissione gas | Pool |  |  |  |  |
| 8 | Disconnessione M.E. e T.C. | Pool |  |  |  |  |
| 9 | Rimozione Sonde di Langmuir | Pool |  |  |  |  |
| 10 | Rimozione Barre Rame e supporti | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Cinghie | Stoccaggio |  |
| 11 | Rimuovere Coil PFEXS1 | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Cinghie | Stoccaggio |  |
| 12 | Rimuovere Cavo Coils | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| 13 | Rimuovere bulloni Virola-Settore S | Polacchi |  |  |  |  |

Apertura parte superiore Virola e Tappo: 14/12/2016

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Sollevamento Virola-Tappo | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Catene |  | 2+2 |
| 15 | Posizionare Tappo-Virola su cavalletti | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Catene | Stoccaggio |  |
| 16 | Rimuovere soffietti PF2 PF3 | Pool |  |  |  |  |
| 17 | Rimuovere bulloni Virola-Tappo S. | Polacchi |  |  |  |  |
| 18 | Sollevamento Tappo S. | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Catene - Mollette | Stoccaggio |  |
| 19 | Posizionamento su colonne | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Catene | Stoccaggio |  |
| 20 | Fissaggio bulloni | Polacchi |  |  |  |  |
| 21 | Ispezione Macchina e verifica isolanti | Pool |  | Mega-Ohmmetro |  |  |

Fase successiva, preparazione e presentazione schermi in policarbonato 15/12/2016

RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg.

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Verifica schermi | Pool |  |  |  | 2+1 |
| 23 | Pulizia schermi | Pool, Polacchi | Idropulitrice |  |  |  |
| 24 | Asciugatura | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| 25 | Inserimento in Multipinch | Pool, Polacchi | Carro Ponte |  |  |  |
| 26 | Tracciatura fori Vuoto, SL e collegamento semicilindri | Pool |  |  |  |  |
| 27 | Estrazione schermi | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| Fase successiva, lavorazione e montaggio schermi in policarbonato 16/12/2016 RICHIESTA DITTA POLACCHI: 2 persone X 1 gg. |  |  |  |  |  |  |
| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| 28 | Foratura schermi | Pool |  |  |  | 2+2 |
| 29 | Inserimento schermo esterno | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| 30 | Inserimento schermo interno | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| 31 | Rimontaggio Virola | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Bilancino Ganci gialli |  |  |
| 32 | Rimontaggio SL | Pool |  |  |  |  |
| 33 | Verifica interferenze SL | Pool |  |  |  |  |
| 34 | Sollevamento e riposizionamento tappo | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Catene, Mollette |  |  |
| 35 | Serraggio Bulloni Tappo Virola | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| 36 | Rimontaggio soffietti PF2 e PF3 | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| 37 | Rimontare Coil PFEXS1 | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Cinghie |  |  |
| 38 | Rimontare Barre Rame e supporti | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Cinghie |  |  |
| 39 | Riposizionare Arco supporto | Pool, Polacchi | Carro Ponte | Cinghie |  |  |
| 40 | Ricollegare Cavo Coils | Pool, Polacchi |  |  |  |  |
| 41 | Collegare immissione gas | Pool |  |  |  |  |
| 42 | Riconnessione M.E. e T.C. | Pool |  |  |  |  |
| 43 | Riconnessione misure Anodo e RPF2.3 PF4 | Pool |  |  |  |  |

Fase successiva, chiusura macchina e prova da Vuoto: inizio xx/xx/2017

RICHIESTA DITTA POLACCHI: nessuna

| N° | azione | attori | macchinari | attrezzature | note | g. u. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Verifica serraggi Ports | Pool |  |  |  | 2 |
| 45 | Macchina Sotto Vuoto | Pool |  |  |  |  |
| 46 | Test da vuoto parte superiore | Pool |  |  |  |  |

Tempo complessivo interventi 5 gg.

Persone impegnate al giorno massimo due pool e due ditta polacchi

Impegno del personale ditta Polacchi 8 gg. uomo

E’ necessario il supporto di Giuliano per le lavorazioni del policarbonato.

Le azioni programmate sono suscettibili di slittamento dovuto ad urgenti impegni del Pool o della ditta Polacchi non preventivabili.

Le azioni ai punti da 26 a 34 non seguono una procedura definita, sono quindi suscettibili di slittamento sia in tempi che in ordine cronologico.

In fase di realizzazione si attueranno le soluzioni tecniche ritenute più appropriate.