Frascati 21-07-2014

PROMEMORIA PER L’AVVIO DELLA FASE 2 SU MULTIPINCH

Questo promemoria vuole essere una traccia, messa a punto dal pool diagnostiche, per la definizione di obiettivi e tempi nella realizzazione della fase 2 dell’esperimento, da definire in sede di costituzione della nuova task force che dovrà preparare il progetto e seguire la realizzazione di questa fase.

Il punto di partenza è che i compiti assegnati alle due task force commissioning e diagnostiche istituite nel settembre 2012 sono stati sostanzialmente portati a termine con l’avvio della fase sperimentale a luglio di quest’anno; a parte alcune code nella gestione della sequenza di sparo , dell’acquisizione dati e della realizzazione del software di controllo dell’impianto da vuoto e delle misure di corrente nelle barre possiamo considerare esaurite le due task .

La fase due deve risolvere i problemi emersi nella fase di commissioning e perfezionare le procedure di gestione della sperimentazione intervenendo anche con modifiche meccaniche nell’assembling della macchina, questo prevede l’allestimento in condizioni di operatività e sicurezza di uno spazio adeguato in sala montaggio FTU per tutte le lavorazioni meccaniche sulla macchina.

Questa fase prevede le seguenti operazioni:

- Preparazione zona nella sala montaggio FTU per le lavorazioni meccaniche

  - Allestimento supporti adeguati per il posizionamento del tappo e della virola

  - Acquisizione paranchi per sollevamento coperchio

- Smontaggio strutture esterne nella zona anodica

  - Cavi alimentazione pinch e supporti

  - Smontaggio cavi bobine

  - Sistema immissione gas

  - Disconnessione nastri baking sulla virola

- Smontaggio coperchio e ispezione stato collegamenti anodici e supporti bobine

  - Verifica eventuali problemi col vuoto (anomalo leak in aria)

  - Verifica eventuali pezzi danneggiati da riparare

- Progettazione dei due schermi conici

  - Verifica costo complessivo, ditta e procedure di assegnazione

  - Realizzazione progetto e disegni (anche di un prototipo)

- Smontaggio anodo di fase1e di parti eventualmente metallizzate o danneggiate

- Preparazione attrezzatura per montaggio anodo di fase 2

  - Martinetti, chiavi ecc.

  - Definizione modalità di applicazione procedura ASG

- Montaggio anodo di fase2

- Realizzazione, verifica e montaggio schermi

  - Definizione procedura montaggio schermi (su anodo e catodo)

  - Verifica eventuali problematiche relative al pompaggio del gas

- Rimontaggio parti camera da vuoto

  - Schermo catodo

  - Gruppo virola+anodo

  - Verifica collegamenti interni

- Approvigionamento telecamere per anodo

  - Verifica finestre disponibili

    - In mancanza di finestre pronte prevedere pezzi di raccordo per conflat

  - Acquisto telecamere

  - Verifica sistema di acquisizione (su rete o nuovo PC)

- Rimontaggio collegamenti esterni

  - Cavi di alimentazione pinch

  - Cavi bobine

  - Sistema immissione gas

- Verifiche

  - Test da vuoto camera

  - Eventuale nuovo sistema di raffreddamento (anodo e/o bobine, aria o acqua deionizzata)

  - Separazione centro-stella  esa-fase da comune catodi (per la continua)

Condizioni per portare a compimento in modo qualitativamente adeguato ed in tempi certi la fase 2:

- Disponibilità finanziamento lavorazioni meccaniche (schermi) a valle della valutazione dei costi

- Disponibilità della ditta lavorazioni meccaniche per smontaggi e rimontaggi

- Eventuale coinvolgimento dell’ingegneria meccanica per le procedure di assemblaggio parti interne

- Impegni del pool con SD21 (shut-down FTU) e/o sperimentazione

- Impegni di Giuliano Rocchi con montaggi antenna di Asdex

- Operatività della task force

Questione dei tempi

Con l’indeterminazione relativa ai 6 punti precedenti possiamo cercare di individuare i tempi per la realizzazione dei vari punti del progetto della task-force sulla base delle informazioni note oggi:

- mese di luglio

  - reperimento materiali supporti tappo e virola

  - definizione progetto e task force

  - verifiche finestre anodo

- mese di agosto

  - chiusura per ferie

- mese di settembre

  - 2° e 3° settimana  (con ditta montaggi)

    - Punti 1, 2,3

- Mese di ottobre( Ditta montaggi)

  - Punto4

  - Punto5

  - Punto6

  - Punto 10

- Mese novembre (ditta montaggi)

  - Punto7

  - Punto8

- Mese di dicembre

  - Punto 8

- Mese di gennaio

  - Punto 9

- Mese di febbraio

  - Punto11