Frascati 21-07-2014
PROMEMORIA PER L’AVVIO DELLA FASE 2 SU MULTIPINCH
Questo promemoria vuole essere una traccia, messa a punto dal pool diagnostiche, per la definizione di obiettivi e tempi nella realizzazione della fase 2 dell’esperimento, da definire in sede di costituzione della nuova task force che dovrà preparare il progetto e seguire la realizzazione di questa fase.
Il punto di partenza è che i compiti assegnati alle due task force commissioning e diagnostiche istituite nel settembre 2012 sono stati sostanzialmente portati a termine con l’avvio della fase sperimentale a luglio di quest’anno; a parte alcune code nella gestione della sequenza di sparo , dell’acquisizione dati e della realizzazione del software di controllo dell’impianto da vuoto e delle misure di corrente nelle barre possiamo considerare esaurite le due task .
La fase due deve risolvere i problemi emersi nella fase di commissioning e perfezionare le procedure di gestione della sperimentazione intervenendo anche con modifiche meccaniche nell’assembling della macchina, questo prevede l’allestimento in condizioni di operatività e sicurezza di uno spazio adeguato in sala montaggio FTU per tutte le lavorazioni meccaniche sulla macchina.
Questa fase prevede le seguenti operazioni:
1. Preparazione zona nella sala montaggio FTU per le lavorazioni meccaniche
a. Allestimento supporti adeguati per il posizionamento del tappo e della virola
b. Acquisizione paranchi per sollevamento coperchio
2. Smontaggio strutture esterne nella zona anodica
a. Cavi alimentazione pinch e supporti
b. Smontaggio cavi bobine
c. Sistema immissione gas
d. Disconnessione nastri baking sulla virola
3. Smontaggio coperchio e ispezione stato collegamenti anodici e supporti bobine
a. Verifica eventuali problemi col vuoto (anomalo leak in aria)
b. Verifica eventuali pezzi danneggiati da riparare
4. Progettazione dei due schermi conici
a. Verifica costo complessivo, ditta e procedure di assegnazione
b. Realizzazione progetto e disegni (anche di un prototipo)
5. Smontaggio anodo di fase1e di parti eventualmente metallizzate o danneggiate
6. Preparazione attrezzatura per montaggio anodo di fase 2
a. Martinetti, chiavi ecc.
b. Definizione modalità di applicazione procedura ASG
7. Montaggio anodo di fase2
8. Realizzazione, verifica e montaggio schermi 
a. Definizione procedura montaggio schermi (su anodo e catodo)
b. Verifica eventuali problematiche relative al pompaggio del gas
9. Rimontaggio parti camera da vuoto
a. Schermo catodo
b. Gruppo virola+anodo
c. Verifica collegamenti interni
10. Approvigionamento telecamere per anodo 
a. Verifica finestre disponibili
i. In mancanza di finestre pronte prevedere pezzi di raccordo per conflat
b. Acquisto telecamere
c. Verifica sistema di acquisizione (su rete o nuovo PC)
11. Rimontaggio collegamenti esterni
a. Cavi di alimentazione pinch
b. Cavi bobine 
c. Sistema immissione gas
12. Verifiche 
a. Test da vuoto camera
b. Eventuale nuovo sistema di raffreddamento (anodo e/o bobine, aria o acqua deionizzata)
c. Separazione centro-stella  esa-fase da comune catodi (per la continua)
Condizioni per portare a compimento in modo qualitativamente adeguato ed in tempi certi la fase 2:
1. Disponibilità finanziamento lavorazioni meccaniche (schermi) a valle della valutazione dei costi
2. Disponibilità della ditta lavorazioni meccaniche per smontaggi e rimontaggi
3. Eventuale coinvolgimento dell’ingegneria meccanica per le procedure di assemblaggio parti interne
4. Impegni del pool con SD21 (shut-down FTU) e/o sperimentazione
5. Impegni di Giuliano Rocchi con montaggi antenna di Asdex
6. Operatività della task force
Questione dei tempi
Con l’indeterminazione relativa ai 6 punti precedenti possiamo cercare di individuare i tempi per la realizzazione dei vari punti del progetto della task-force sulla base delle informazioni note oggi:
· mese di luglio
· reperimento materiali supporti tappo e virola
· definizione progetto e task force
· verifiche finestre anodo
· mese di agosto
· chiusura per ferie
· mese di settembre
· 2° e 3° settimana  (con ditta montaggi)
· Punti 1, 2,3 
· Mese di ottobre( Ditta montaggi)
· Punto4
· Punto5
· Punto6
· Punto 10
· Mese novembre (ditta montaggi)
· Punto7
· Punto8
· Mese di dicembre
· Punto 8
· Mese di gennaio
· Punto 9
· Mese di febbraio
· [bookmark: _GoBack]Punto11

