PROGETTIDI LAVORO SU MP IN CARICO AL POOL (3 marzo 2012)
Schema preliminare

	PROGETTO
	TEMPO PROGETTO
	ORDINI ED ESECUZIONE
	COORDINATORE POOL
	SUPPORTI
	SPESA PREVISTA

	IMPIANTO DA VUOTO

· Software controllo
	Marzo- Luglio

· Marzo- luglio
	Settembre- Dicembre

· Settembre- gennaio(013)
	Tilia

· Piergotti
	Micozzi, Zanza

Ditta cablaggi (Dc)
Ditta lav. mecc.

(Dlm)
	5000 €

· 2000 €

	SISTEMA GAS
· Impianto

· Immissione gas
	· Marzo- giugno

· marzo
	· Settembre-dicembre

· aprile
	Sibio

Tilia
	Micozzi, Zanza, Angelini (?)

Dlm

Dc
	5000 €

1500 €

	IMPIANTO BAKING
	Fatto
	Marzo-luglio
	Sibio
	Zanza

Dlm
	15000 €

	MISURE MAGNETICHE


	Marzo- giugno
	Luglio-ottobre
	Grosso
	Micozzi
Dc

Dlm
	5000 €

	TERMOCOPPIE

E Sensori corrente
	Marzo-giugno
	maggio- ottobre
	Grosso
	Micozzi

Dc
	5000 €

	CONNESSIONI ANODO-CATODO

PF-COILS
	Marzo-luglio
	Settembre-dicembre
	Rocchi (*)
	Mancuso

Dlm
	30.000 €

	ATTREZZATURE SALA (quadri elettrici, rack, fluidi)

Raffreddamento
	Attesa layout potenza


	Settembre-dicembre
	Grosso
	Mancuso

Dlm

Dc

Elettricisti, idraulici
	20.000 €


(*) in dipendenza dagli impegni su lavori su LH
