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SCHEMA GENERALE IMPIANTO DA VUOTO MP (11-6-2012)

17-6-2013 Aggiornamento su sistema da vuoto MP

Premessa: i lavori su MP hanno subito un rallentamento ed un ritardo sia per l’impegno del pool sul concomitante SD19 di FTU sia per le questioni legate all’agibilità della sala montaggio e conseguente blocco dei lavori comunque , nel frattempo si sono precisate alcune caratteristiche degli impianti ed oggi , finito SD19 e definite (parzialmente) le questioni relative all’agibilità dell’area, si può riprendere la fase di commissioning .

· Impianto di baking

· Le infrastrutture(canalizzazioni, rack ) ed i cavi erano stati predisposti nel mese di gennaio 2013, i lavori si sono effettivamente conclusi nel mese di aprile

· Pur con alcune incertezze sulla coibentazione dei coperchi e sulla possibile necessità di integrazione di alcuni nastri (anche nella zona del sistema di pompaggio) il sistema è stato configurato, sul PLC e collaudato a bassa temperatura, è stata acquisita la documentazione dell’impianto

· Smontaggio dell’NBI

· Questo ha consentito di acquisire una serie di impianti e strumentazioni per migliorare l’impianto di MP, in particolare

· La criopompa  Oerlikon può essere montata su un grande port equatoriale il cui tappo è stato modificato ad adattatore di flangia conflat CF250 su cui si può montare la gate e la crio da 10000 lt/s , con un isolamento verso la macchina (guarnizione di tenuta in teflon); va studiato un sistema per supportare il peso sulla gamba di MP.

· È stato acquisito lo spettrometro di MP che verrà montato sulla seconda pompa turbo (vedi schema precedente che ancora non riporta la nuova crio)

· Sono arrivati i misuratori di pressione con elettronica di misura interna

Progettazione dell’impianto da vuoto in questa fase : in questi giorni occorre procedere a definire i particolari del progetto prima di iniziare l’installazione vera e propria dell’impianto a partire dal montaggio della nuova crio, quello che segue è un promemoria sull’impostazione del progetto
· Lo schema di riferimento è quello dell’NBI in cui si è cercato di riportare l’insieme del sistema di controllo e diagnostico fatto con turbocad associato con la tabella di tutte le connessioni punto punto

· Data la vicinanza dei due rack dedicati al vuoto (4 e 5) ai componenti dell’impianto non c’è bisogno di junction box ma alcuni cavi è bene siano interrotti sulla morsettiera dietro al rack sia per compatibilità con i cavi in uso su NBI sia per scopi di test dei segnali
· Si possono lasciare diretti i cavi dei vacuometri (pirani, penning) tranne che per adattarvi quelli da smontare da NBI 

· Comunque non dovrebbe essere necessario l’uso di cavi multipli (cavi multiwires per diversi componenti

· Nella fase di test dell’impianto in manuale converrà usare vacuometri convenzionali (con display locale) durante lo sviluppo del software di controllo su FP2000 si dovrebbe avere una sorta di coabitazione tra i due set di misuratori (quelli locali con vacuometro e quelli automatizzati da leggere direttamente col computer); in prospettiva si potrebbero poi rimuovere quelli non automatizzati o lasciarne qualcuno per ridondanza

· A differenza dell’NBI le due crio andranno gestite in modo separato, sia per la collocazione che per le diverse velocità di pompaggio (e quindi per le presumibilmente diverse esigenze di rigenerazione)

· È importante tenere conto, nel layout dei rack, anche delle interconnessioni col sistema di controllo FP :per es. lo stato delle valvole arriva sul rack e va poi trasferito al TB(terminal block) del FP mentre i sensori di pressioni automatizzati non dovrebbero transitare per il rack generale del vuoto
· Uno schema in TC dovrà essere fatto per l’impianto di baking e per quello di immissione gas oltre che per quello del sistema di raffreddamento

· Prima di iniziare a connettere i componenti alla strumentazione sui rack occorrerà

· Posizionare tutte le pompe LV e la crio 2

· Predisporre un ordinato sistema di distribuzione dell’aria compressa per le valvole, potrebbe essere utile utilizzare il sistema di distribuzione a 110Vac dell’NBI
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